## Slide 1: Roadmap programma tot 2019
Programma digitalisering
SgDig 11 juni 2014

## Slide 2: Documentinformatie
Titel: “Roadmap programma tot 2019”
Code: “Roadmap”
Eigenaar: tbd
Doel van het document (…)
Glossarium (…)

## Slide 3: Documenthistoriek
Aanpassing (wat) | Versie | Wie | Wanneer
Versie geagendeerd op DC 25/09/2013 (geknipt uit presentatie DC) | 1.0 |  | 
Versie Programma Stuurgroep 12 maart 2014 (bijlage presentatie) | 1.1 |  | 
Versie Programma Stuurgroep 11juni2014 (bijlage presentatie) | 2.0 |  | Ontwerp herwerking fiche minister

## Slide 4: Prioriteitsbepaling en tijdslijn (afhankelijkheden)

## Slide 5: Digitaliseringsprojecten 2014
  Digitaal vloeiboek
    Onderzoek noodzaak realisatie verplichte digitale communicatie door ABB naar lokale besturen i.k.v. bestuurlijk toezicht – voorstudie (architectuurstudie)
  Digitaal kenniscentrum - Dashboard beleidsindicatoren en –doelen (architectuurstudie -> processen ‘DOMA’)
    opstart project met business-luik (tijdige start voor opzet dashboard bij nieuwe legislatuur)
  Uniek Vlaams Loket voor lokale besturen en hun partners - opzetten beheersstructuur rond uitbouw uniek loket (architectuurstudie)
    kwantitatief onderzoek bij lokale besturen naar de mate van gebruik van digitale toepassingen waarbij officiële stukken digitaal ondertekend worden
    gestructureerd uitbouwen van het loket en openstellen voor alle lokale besturen en voor verschillende functionaliteiten
Vlaamse verkiezingen in mei 2014
Notes: Stefanie nog contacteren over formulering – mail Cathy – lnk kabinet is Stefanie

## Slide 6: Digitaliseringsprojecten 2014
  Bestuurlijk toezicht digitaal van A-Z (incl. adviesvragen) – Project Digitaal Loket
    Oplevering i.f.v. verplichte digitale communicatie cfr. BVR en MB terzake*
  Bestuurlijk toezicht digitaal van A-Z (incl. adviesvragen) – Optimalisatie back-office
    Verderzetting optimalisatie back office
      Financiële dossiers: business analyse en start IT-fase
  Mini-link aansluiting Loket
    Uitvoering en implementatie => vanaf 2015 volledige automatische integratie
  *(in functie van beslissing VR (MB) – stvz. MB momenteel bij IF)
  Digitaal kenniscentrum – Regioscreening (architectuurstudie)
    Einde project: FA + cognosrapport + uitbreiding naar bredere context loopt door (SVR)
  Digitale ondersteuning beleidsondersteunende processen – gestructureerde digitale opmaak beleidsdocumenten – beslissing PITA/MODO DC 25/9/2013 te bekijken of dit de volledige lading dekt (on hold – CAG nieuwe beslissing)
  Digitale ondersteuning organisatiesturende processen – gestructureerde digitale opmaak beheersdocumenten, cf. hernieuwde OP-actietool
    – beslissing PITA/MODO DC 25/9/2013 (on hold – CAG nieuwe beslissing)
Vlaamse verkiezingen in mei 2014
Notes: Stefanie nog contacteren over formulering – mail Cathy – lnk kabinet is Stefanie

## Slide 7: Digitaliseringsprojecten 2015
  Digitaal kenniscentrum – Uitbouw van een portaalframework voor dataverkeer tussen de lokale besturen en Vlaanderen
    Opstart studie-informatie eventueel samenloop met loket
  Digitaal kenniscentrum - Dashboard beleidsindicatoren en -doelen
    Voorstudie bepalen indicatoren en SLA’s en uitvoeren nulmeting (architectuurstudie -> processen ‘DOMA’ cfr. 2014)
  Digitale post (architectuurstudie)
    opstart business case begin 2015.
  Subsidies digitaal en geautomatiseerd van A-Z
    Start project met business analyse (‘harde’ investeringssubsidies…) (aanvragen via portaal => studie)
  Invoeren documentmanagementsysteem (cf. IT-plan)
    Opstart project met business-luik + uitrol 1ste afdeling midden 2015
  Digitaal vloeiboek
    cfr. onderzoek 2014 => Indien nodig voor realiseren verplichte digitale communicatie door ABB naar lokale besturen i.k.v. bestuurlijk toezicht – doorstart (architectuurstudie)
Beheersovereenkomst 2015 - 2019

## Slide 8: Digitaliseringsprojecten 2015
  Bestuurlijk toezicht digitaal van A-Z (incl. adviesvragen) – Digitaal Loket
    Uitbreiding digitale communicatie andere besturen
  Bestuurlijk toezicht digitaal van A-Z (incl. adviesvragen) – Optimalisatie back office
    Verderzetting optimalisatie en digitalisering van alle toezichtprocessen: - BBC-beslissingen - RPR + oprichting/statuten OCMW-verenigingen - belastingen/retributies - oprichting/statuten AB, IGS, overlegorganen, districten, EVA, saneringen/leningen - eredienstbesturen (fin.+ 2de lijn) -2de lijn OCMW, IZB college, herschikking lening
Beheersovereenkomst 2015 - 2019

## Slide 9: Digitaliseringsprojecten 2015
  Digitaal kenniscentrum - Regioscreening
    uitbreiding naar bredere context – einde project
  Digitale ondersteuning organisatiesturende processen – Dashboard beheersindicatoren en –doelen, cf. OP-actietool
    Deels in PITA / MODO
    Wel nog business-luik nl bepalen indicatoren i.f.v. start nieuwe beheersovereenkomst (indicatoren =>architectuurstudie -> processen ‘DOMA’ cfr. 2014)
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Einde fase 1 (oplevering – herstart)
Beheersovereenkomst 2015 - 2019
Notes: burgemeesters => moet dit eerst besproken worden met Jo voordat dit helemaal uit de roadmap verdwijnt?

## Slide 10: Digitaliseringsprojecten 2016
  Digitaal kenniscentrum – Mandatendatabank * (architectuurstudie)
    Opstart project met business case (integratie ABB-databank en/of loket) > op tijd starten i.f.v. start nieuwe legislatuur eind 2018
  Digitaal kenniscentrum – Databank Fiscaliteit * (architectuurstudie)
    opstart project met business-luik
  Digitaal kenniscentrum – Personeelsdatabank * (architectuurstudie)
    opstart project met business-luik
  * cfr. portaalfunctie
  Onteigeningen digitaal van A-Z
    opstart project met business fase (ifv nieuwe onteigeningsdecreet- ?noodzaak?)
  Digitaal Archief
    opstart met business-luik
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Start Fase 2 (Binnenland - einde 31/12/2019)
Pensionering Administrateur-Generaal

## Slide 11: Digitaliseringsprojecten 2016
  Invoeren documentmanagementsysteem
    loopt door
  Subsidies digitaal en geautomatiseerd van A-Z
    Loopt door (werkingssubsidies) (aanvragen via portaal => studie)
  Bestuurlijk toezicht digitaal van A-Z
    einde project – alles digitaal
Pensionering Administrateur-Generaal

## Slide 12: Digitaliseringsprojecten 2017
  Erkenningen geloofsgemeenschappen digitaal van A-Z
    opstart project met business-luik
  Tuchtprocedures van lokale mandatarissen behandelen digitaal van A-Z
    opstart project met business-luik
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Start Fase 3 (Stedenbeleid)
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Start Fase 4 (Inburgering en Integratie)
Notes: Proces erkenningen geloofsgemeenschappen ook niet vergeten oa fusies, herbestemmingen

## Slide 13: Digitaliseringsprojecten 2017
  Digitaal kenniscentrum – Mandatendatabank (architectuurstudie)
    Loopt door
  Onteigeningen digitaal van A-Z
    loopt door
  Digitale ondersteuning beleidsvoorbereidende processen
    loopt door (ev. oplevering deelproject)
  Digitaal kenniscentrum – Databank Fiscaliteit
    Einde project (oplevering)
  Digitaal kenniscentrum – Personeelsdatabank (architectuurstudie)
    einde project (oplevering)
  Digitaal kenniscentrum - Dashboard beleidsindicatoren en -doelen
    Einde project (Oplevering ifv start voorbereiding nieuwe legislatuur)
    (architectuurstudie –> processen ‘DOMA’)
  Invoeren documentmanagementsysteem
    einde project (oplevering)
  Digitaal Archief
    einde project (oplevering)
Notes: Proces erkenningen geloofsgemeenschappen ook niet vergeten oa fusies, herbestemmingen

## Slide 14: Digitaliseringsprojecten 2018
  Klachten (ikv klachtendecreet), integr. schendingen en vragen openbaarheid van bestuur digitaal van A-Z
    start project met business-luik (register, archief => portaal ?)
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Start Fase 5 (stroomlijnen procesarchitectuur)
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    Start Fase 6 (overdracht aan bevoegde afdeling)
Verkiezingen Lokale Besturen
Notes: cfr. vorige opmerking = mag weg of nog te bespreken met Jo?

## Slide 15: Digitaliseringsprojecten 2018
  Erkenningen geloofsgemeenschappen digitaal van A-Z
    loopt door
  Tuchtprocedures van lokale mandatarissen behandelen digitaal van A-Z
    Loopt door
  Onteigeningen digitaal van A-Z
    einde project (oplevering)
  Digitaal kenniscentrum – Mandatendatabank
    einde project (oplevering) – i.f.v. nieuwe mandaten
Verkiezingen Lokale Besturen
Notes: cfr. vorige opmerking = mag weg of nog te bespreken met Jo?

## Slide 16: Digitaliseringsprojecten 2019
  Dossiers i.k.v. dienstverlening aan andere entiteiten digitaal van A-Z
    start project met business-luik
  Digitale ondersteuning beheer facility
    start project met business-luik
  Klachten, integr. schendingen en vragen openbaarheid van bestuur digitaal van A-Z
    Loopt door (ev. oplevering deelproject)
  Tuchtprocedures van lokale mandatarissen behandelen digitaal van A-Z
    einde project (oplevering)
  Erkenningen geloofsgemeenschappen digitaal van A-Z
    einde project (oplevering)
  Digitaal kenniscentrum – Structureel klantenbeheer
    einde Fase 2 (Binnenland)