## Slide 1: Programma Digitalisering
Stuurgroep 23 september 2014

## Slide 2: Agenda 23 september 2014
11:30 – 12:30 | Opvolging afspraken vorige stuurgroep LiftShift, performantie en samenwerking Arco Architectuurstudie – stand van zaken Veiligheidsconsulent | toelichting toelichting toelichting kennisgeving
 | 2. Terugkoppeling Overleg 4/9 | toelichting
 | 3. Digitaal Vloeiboek | kennisgeving
 | 4. Svz projecten Issues beheren en communiceren | welke projecten/escalaties onder controle (beslissing)
 | 5. Budget (€) - mensen (VTE) => opvolging en rapportering | toelichting overzicht
 | 6. Planning/organisatie tot volgende stuurgroep | acties bepalen voor volgende stuurgroep
 | 7. Volgende stuurgroep | afspraken
Notes:   rt: opvolging afspraak Liesbeth – wie volgt op?

## Slide 3
Opvolging afspraken (2/?)
1
Performantie en samenwerking Arco: LiftShift
Issues gereviseerd: 48
waarvan 14 opgelost/geschrapt/goedgekeurd en getest door ABB + Arco: ca. 30%
Issues resterend: 34 (zie voorstel Nele hierbij):
Servers en versiebeheer -> pre- en productie problematiek, e.d.)
Termijnberekening -> functionele aanpassingen
Terugvinden en rapporteren -> technische aanpassingen (ETL)
Aanpassingen n.a.v. ABB 2.15, nieuwe regering, gouverneurs, e.d.

## Slide 4
Opvolging afspraken (2/?)
1
Opties & kostprijs
1. issues niet oplossen
- Voordelen: geen kosten
- Nadelen: manuele herberekeningen, imagoschade, administratieve werklast++
2A. issues laten oplossen door Arco met passieve medewerking ABB - Kostprijs -> 15K+ (schatting o.b.v. prijsvoorstel) - Voordelen: snellere uitvoering wegens geen leercurve, minder IT-inzet
- Nadelen: weinig vertrouwen in succes (cf. verleden), minder interne kennisopbouw en dus blijvende afhankelijkheid van leverancier (en gerelateerde kosten)
2B. Issues laten oplossen (incl. parametrisering) door Arco met passieve medewerking ABB
- Kostprijs -> 16K+ met parametrisering
- Voordelen: mogelijk snellere uitvoering wegens geen leercurve, minder IT-inzet, makkelijker in onderhoud nadien
- Nadelen: weinig vertrouwen in succes (cf. verleden), minder interne kennisopbouw
3. issues oplossen door ABB/IT technisch team in actieve samenwerking met Arco - Kostprijs -> 13K
- Voordelen: maximale interne kennisopbouw, beperken afhankelijkheid leverancier
- Nadelen: leercurve kan snelheid uitvoering beïnvloeden, grote IT-inzet

## Slide 5
Opvolging afspraken (2/?)
1
Opties | Kostprijs | Voordelen | Nadelen

## Slide 6
Voorstel van beslissing
Issues verder oplossen door ABB-IT/technisch team, inclusief pre- en productieproblematiek & versiecontrolebeheer/GIT en overdracht naar de staande organisatie
  in een (1) opdracht in 2014 voor ondersteuning door Arco van het ABB team
  met de pre-productieserver als staging server en GIT als versie controlebeheer
    Arco specialist: 7d in de lokalen van ABB + 3d = ca. 13K
    Technisch team van ABB: 7d + 3d
Overdracht regelen naar staande organisatie
  Toepassingsbeheer verzekeren voor Backoffice Toezicht en Advies
  Afsluiten project Lift en Shift
    Overdragen
    Documenteren
    Evalueren
Opvolging afspraken (2/3)
1
Notes: slide nog bewerken – gegevens Peter
rt: slide vervangen (nieuwe versie Peter mail 19/9)

## Slide 7
Opvolging afspraken (3/?)
1
Gepubliceerd als een normale procedure met offerteaanvraag op 30/6 en opening der offertes op 4/9
Zes (6) kandidaten: Aprico Consultants, CGI Belgium, Cronos, ERNST YOUNG, LoQutus, RealDolmen
PLANNING (indicatief)
OK 11/06 – 29/06 voorbereiding normale procedure met offerteaanvraag
OK 30/06 – 30/06 publicatie opdracht
OK 04/09 – 04/09 uiterste datum van inschrijving
    BEZIG 05/09-03/10 studie offertes + toekenning opdracht (jury) (= T0)
    ** T0 + [12-20 weken] uitvoering opdracht ( 26 dec – 27 febr )*
    ** T0 + [12-20 weken] oplevering resultaten ( 26 dec – 27 febr )*
    ** T0 + [13-21 weken] evaluatie resultaten ( 5 jan – 6 maart )*
    ** T0 + [14-22 weken] offerte aanvraag + bestelling ( 12 jan – 13 maart )*
    (*) 25 dec – 1 jan werd overgeslagen wegens collectieve sluiting
architectuurstudie
Notes: RT: Peter deze slide behouden en aanpassen aan situatie voor 23/9 ?
PC: aangepast 17/9 (+Hannes)

## Slide 8: Opvolging afspraken (4/?)
Veiligheidsconsulent
  Vragenlijst aan veiligheidsconsulent Bavo Vanden Heuvel bezorgd op 8 september.
  Afspraak: informeren n.a.v. nieuwe structuur ABB 2.15
1

## Slide 9: Terugkoppeling V-ICT-OR
2
  V-ICT-OR
Wat V-ICT-OR betreft is er sinds de vorige keer geen wijziging. Uiteraard blijven ze bij UGent en de VVSG vragende partij om het project verder te zetten, maar de beslissing om dat budget te engageren moet ons management eerst maken.
Wellicht kan Corve bijspringen in de technische kosten in het kader van MAGDA
Notes: rt: info mail Hannes: nog te bewerken!

## Slide 10: Terugkoppeling
2

## Slide 11: Digitaal Vloeiboek
3
Digitalisering handtekening: project voorlopig afgerond
Eerste fase (intern ABB en weinig risico)
Proceslijst:
  overzicht te ondertekenen documenten binnen ABB lopende
beslissingsmodel:
  opvolgen verfijning handtekening plaasting (project e-IB -voorzien einde september)
  toepassen beslissingsmodel op ABB documenten (binnen ABB alle documenten digitaal ondertekenen)
Vervanging projectleider
An De Meester
Notes: rt: info zie mailbericht over tel. met Ann De Meester (19/9) en rapportering Liesbeth

## Slide 12: Loket Toezicht (1/1)
4
Digitaal loket voor ‘feedback’ DR
zie mailbericht van vanmorgen
Notes: rt: zie mailbericht van 19/9

## Slide 13: Roadmap (prio’s en timings)
Stand van zaken projecten
5
 | Prio | Timing | Eigenaar | Projectleider
Beheersplatform bestandsuitwisseling (MFT) | 0 (hoogste) | 2013 afgerond | Piet Van der Plas / Johan Ide | Hannes Lombaert
Lift & shift | 1 | 2013 afgerond | Bruno Vanmarcke | Nele Smets
Aansluiting loket | 1 | 2013 afgerond | Bruno Vanmarcke | Stefanie Kerkhof
Digitaal bestuurlijk toezicht | 1 | 2013-2014-… | Bruno Vanmarcke | Heidi Godderis Stefanie Kerkhof
Structureel klantenbeheer | 1 | 2013-2014 | Sandra Beckers | Bram Evens (Bert Vananderoye)
Regioscreening | 2 | 2013-2014 | Guido Decoster | Katie Heyse
Optimalisatie serveromgeving | 1 | 2013 afgerond | Piet Van Der Plas | Hannes Lombaert
Adviesvragen | ntb | 2014-2015 | Bruno Vanmarcke | Nele Smets

## Slide 14: Roadmap (prio’s en timings)
Stand van zaken projecten
5
 | Prio | Timing | Eigenaar | Projectleider
Digitale Post | ntb | Heropstart – klaar 2015 | Carolina Stevens a.i. | Nog te bepalen 2015
Digitaal Vloeiboek | ntb | Klaar tegen eind 2014 | Vicky Van den Berge | Ann De Meester (tvv Liesbeth De Clercq)
Uitbouw portaalframe voor dataverkeer tussen lokale besturen en Vlaanderen | ntb | Start vanaf 2015 | Nog te bepalen | Gerd Dottermans
Notes: Tijdelijk projectleider AnnDM

## Slide 15
Bestuurlijk Toezicht digitaal A- Z
Loket Digitaal Toezicht
Back office – Lift & Shift
Back office – Geoptimaliseerd toezicht
Auto-uitwisseling toepassingen besturen
Auto-aansluiting Back
Uitbreiding besturen
Releases 1.x
Versie 2 (Comm. ABB – Besturen)
Digitale post
Digitaal vloeiboek
Generieke platformen
Managed File Transfer
Regioscreening
Herinrichting IT-fucntie
∞
BBC DR
∞
BBC DR
∞
BBC DR
Herinrichting IT-Functie
∞
BBC DR
Optimalisatie serveromgeving
Structureel klantenbeheer
Digitale post
Digitaal vloeiboek
Uitbouw portaalframework voor dataverkeer
Kenniscentrum
portaal PPS-constructie

## Slide 16: Issues beheren en communiceren
Onder controle
  Digitaal Loket: ingangsdatum (nota toelichting en vereisten bijlage)
    26/8: voorbereidend overleg – Terugkoppeling
    4/9: bespreking met Guido > Definitieve beslissing
  Mogelijkheden (pro’s en contra’s in document)
    Digitaal loket
    Digitaal loket + mail
    Digitaal loket + mft
    Digitaal loket + mft + mail
  Optie 1: blijft 1/1/2015
  Optie 2: wordt 1/1/2016
6
Notes: aan te passen : bijdrage Stefanie op vrijdag ? info Veronique

## Slide 17: Issues beheren en communiceren
Te escaleren
  Digitaal Loket: communicatie => momenteel geen communicatie
  Voorstel communicatie :
  communicatie aan huidige gebruikers met hangende problemen
    week 29/9/2014 (met of zonder uitsluitsel kabinet)
    bestanden rechtstreeks via hun software naar ABB (geen loket)
    loket niet geschikt om op 1/1/15 digitaliseringsverplichting op te vangen
    de minister en VR werken aan structurele oplossing op vlak van regelgeving
    software loket wordt momenteel aangepast. Eenvoudig proces, geen digitale handtekening
  communicatie aan alle besturen
    week 6/10/2014 via alle mogelijke communicatiekanalen
    geen uitsluitsel kabinet zie punt 1
    wel uitsluitsel kabinet: communicatie concretiseren
6
Notes: rt: 19/9 uit rapportering Stefanie (zeker op sg te brengen)

## Slide 18: Issues beheren en communiceren
  Lift & Shift
Issues – Te escaleren:
Er is vraag naar een aparte projectstuurgroep en een apart budget voor de Lift & shift (Back Office).
  Beslissing:
  Als het project verder blijft bestaan volgende acties te ondernemen:
  - oprichting van een projectstuurgroep
  - ter beschikking stellen van eigen budget
6

## Slide 19: Issues beheren en communiceren
  Structureel Klantenbeheer (SKB)
    Eerste versie van het document Beheersproces klantenbeheer BBC werd ingediend door de projectleider maar is onvoldoende concreet en uitgewerkt om op dit moment op stuurgroepniveau besproken te worden.
  Advies Stuurgroep
  in kaart brengen behoeften, datamodel (incl. periodiciteit actualisatie)
  Beslissing sg 27/08/2014:
    De projectleider bezorgt een uitgewerkte versie van de behoeften en het datamodel tegen de stuurgroep van 23 september 2014
    Het beheersproces fase 1 BBC wordt voorgelegd aan de SG van december 2014 (uiterste datum)
  Kennisgeving sg 23/09/2014:
    Uitstel tot volgende stuurgroep: projectleider heeft gesignaleerd dat de deadline niet wordt gehaald wegens prioritaire taken.
4
Notes: rt: SKB (tel Bram)

## Slide 20: Budget
5
Notes: rt: nieuwe voorstelling budget – Peter verwerkt gegevens Tom – of vervanging slide door standaardbudget Tom
PS slide mensen per kwartaal -> september => verschuiven naar oktober gezien personeelswissel

## Slide 22: IT-middelen
5
Overzicht inzet IT-resources (mensen)
Notes: gevraagd tegen sg oktober 2014

## Slide 23: Planning 24 oktober 2014
09:30 - | Opvolging afspraken vorige stuurgroep - digitaal vloeiboek - architectuurstudie | 
 | 2. Terugkoppeling | toelichting
 | 3. Structureel Klantenbeheer (SKB) | kennisgeving & validatie
 | 4. Svz projecten Issues beheren en communiceren - Optimalisatie toezicht (na input minister) | welke projecten/escalaties onder controle (beslissing)
 | 5. Budget (€) & mensen (VTE) opvolging en rapportering | toelichting overzicht
 | 6. Planning/organisatie tot volgende stuurgroep | acties bepalen voor volgende stuurgroep
- 11:00 | 7. Volgende stuurgroep | afspraken
6
Notes:   Extra punt Terugkoppeling architectuurstudie

## Slide 24: conclusies - genomen beslissingen

## Slide 25: Volgende stuurgroep
  24 oktober 2014 Boudewijngebouw Brussel – 4 E 02
Stuurgroep Programma 2014
  19 november 2014
  10 december 2014
7

## Slide 26: Bijlage
Stand van zaken projecten:
Detailrapporten

## Slide 27: Regioscreening
Rapportering
Status project:
wijzigingen t.o.v. vorige programmastuurgroep:
- functionele analyse loopt, wordt opgenomen door HB
- SVR werkt aan module om rapporten uit de database te kunnen halen, zal vermoedelijk in september via de site worden ontsloten
aanpassingen doorgegeven worden systematisch aan de database aangebracht
Mijlpalen:
…
- ontwikkeling toepassing 12 mei tot 21 juli, niet gehaald wegens eerdere vertragingen
- dataconversie 28 juli tot 25 augustus, niet gehaald wegens eerdere vertragingen
- testen toepassing 25 augustus tot 6 oktober
- toepassing online zetten 8 december tot 1 januari
- voorzien nodige communicatie en opleiding 1 tot 26 januari 2015
Issues - onder controle:
momenteel loopt functionele analyse, wordt uitgevoerd door HB, loopt vlot

## Slide 28: Lift & shift
Rapportering
Status project: nazorgfase
Mijlpalen:
Er wordt 1 grote update voorzien in november 2014.
Er zijn drie grote groepen issues die MOETEN aangepakt worden.
- de issues die op dit moment op preproductie al in orde staan en nu enkel nog op productie moeten geïmplementeerd worden.
- de issues die betrekking hebben op een correcte termijnberekening en correcte dossier opstart
- de issues die betrekking hebben op het terugvinden van en rapporteren over dossiers (
details + verdere acties => zie rapportering
Issues – Te escaleren:
Er is vraag naar een aparte projectstuurgroep en een apart budget voor de Lift & shift (Back Office).
Issues – onder controle:
Openstaande issues worden opgevolgd aan de hand van issuelijst op GoogleDrive.
communicatie:
Aangepast communicatieplan (V0.10) . Communicatie rond nieuwe versie DOMA via intranet.

## Slide 29: Digitaal Toezicht (1/2)
Geen wijzigingen in rapportering => wachten op input minister (sg 27/8)
Rapportering
Status project:
overzicht rond verschillende aspecten project (zie rapportering)
ondertussen werd verder gewerkt aan fiscaliteit, budget/MJP, generieke To Be- tekeningen en termijnberekening van verschillende dossiersoorten
Mijlpalen:
De tekeningen BBC en fiscaliteit zijn af.
Issues – Te escaleren:
3 rationele elementen die ongetwijfeld een invloed zullen hebben op de toekomst van dit project:
toekomstige wijzigingen in de regelgeving
de wijzigende omgevingsfactoren binnen ABB
onduidelijkheid beschikbare middelen.

## Slide 30: Digitaal Toezicht (2/2)
Rapportering Te escaleren
Conclusie: Het lijkt ons op dit moment aangewezen een duidelijk standpunt van de programmastuurgroep meegedeeld te krijgen over de meerwaarde van het verder werken aan dit project, rekening houdend met de boven gaande factoren. We zijn steeds bereid met de programmastuurgroep in dialoog te treden om samen toekomstige opportuniteiten te onderkennen. In afwachting van een concreet signaal van de programmastuurgroep werken wij elk van de materies in het stadium waarin zij zich bevinden verder af om zodoende over een goed gedocumenteerd geheel te kunnen beschikken voor elke eventuele verdere stap.
Issues – onder controle:
/
communicatie:
Een duidelijke visie van de programmastuurgroep is nodig voor een dringende "officiële" briefing vanuit het project aan de senior-experten van alle materies om te communiceren over de stand van zaken van het project, de redenen van het uitstel en de wijziging in de projectplanning. Op die manier kunnen de werkdagen die zij in hun ploeg-planningsdocument reserveerden in de tweede jaarhelft van 2014 vrijgegeven worden voor meer prioritaire zaken.

## Slide 31: Digitaal Loket (1/2)
Rapportering
Status project (volledige versie zie rapportering):
Overleg kabinet op 11/09/2014 (Krijs Snijkers en Wim Vandenhaute + Piet Van Der Plas, Cathy Vand Durmen, Stefanie Kerkhof): 11/09/2014 (zie mail do 11/09/2014 17:30 in bijlage)
Nog geen consensus over: (andere punten werden door kabinet wel gevolgd)
- Punt m.b.t. gebruikersbeheer ocmw:
  - Voorbereiding schrijven van ABB en eIB aan privacycommissie als antwoord op voorwaarden in machtiging bezorgd aan kabinet
  - Kabinet nam hier nog geen standpunt over in (zijn in overleg met eIB en Fed OH) > nog in behandeling bij kabinet
- Punt m.b.t. enkel verplicht digitaal voor beleidsrapporten en andere communicatie niet verplicht digitaal tegen 1/1/2015:
  - is nog in behandeling bij kabinet

## Slide 32: Digitaal Loket (2/2)
Issues – te escaleren:
Consensus 04/09/2014 kan niet worden omgezet in actie zonder bevestiging kabinet: tot dan enkel voorbereidende acties (zie status)
Budget:
Na offerte van Arco meer duidelijkheid
Communicatie:
Momenteel is geen enkele communicatie.
Een voorbereidende communicatie werd opgesteld (zie rapportering => zie agendapunt issues
Opmerking
M.b.t. offerte arco: kan stuurgroep bevestigen dat uitvoering van de gevraagde werken kan zonder te moeten wachten op volgende programmastuurgroep om door te kunnen gaan? Projectleider zal offerte arco overleggen met Veronique Volders en Piet Van der Plas (en met administrateur-generaal). De gevraagde aanpassingen zijn objectief opgesteld n.a.v. consensus 4/09/2014 en werden afgestemd met OB.

## Slide 33: Digitaal vloeiboek (1/2)
Rapportering
Status project:
Definitiefase - voorlopig afgerond met nog een beperkt aantal concrete acties / resultaten
Mijlpalen:
Recente activiteiten:
- rapportering aan Stuurgroep Digitalisering dd. 27 augustus 2014
--> voorlopig afronden project met volgende concrete resultaten:
- beslissingsboom voor handtekeningplaatsing
--> status:
- Prof. Van Eecke werkt in de maand september aan het verhogen van de bruikbaarheid van de beslissingsboom met concrete voorbeelden
- projectleider DV gaat samen met Bart Severi van e-IB aan de slag om beslissingsboom toe te passen op concrete ABB-documenten, met als doel om digitaal ondertekenen via DTP ook binnen heel ABB uit te rollen

## Slide 34: Digitaal vloeiboek (2/2)
- ABBOvl ondertekent alle eigen documenten digitaal
--> status = lopende
- Gouverneur Ovl ondertekent beperkt aantal documenten digitaal
--> status:
- PLOEG-documenten, eedafleggingen reeds digitaal ondertekend
nu datum bepalen voor beperkte reeks brieven (i.c. goedkeuringen jaarrekeningen)
• Afspraak op Stuurgroep 27 augustus 2014:
o ABB klaarmaken om alle interne documenten digitaal te ondertekenen
– stap 1: beknopt overzicht maken van over welke courante documenten het gaat
--> Lopende
– stap 2: toepassen documenten op beslissingsmodel
--> Lopende (cf. hierboven)

## Slide 35: Structureel klantenbeheer
Rapportering
rt: zie opmerking onder ! Veronique??
Status project:
Bespreking voortgang project met Carolina Stevens, Sandra Beckers, en Michiel Trippas op 5 augustus 2014.
De afspraak om voor het einde van 2014 een beheersproces voor de klantengegevens van de BBC-plichtige besturen zoals die nu worden bijgehouden door het BBC-team van de afdeling FP (cf. Mario Fockenier) op te leveren werd herbevestigd. Het reeds opgemaakte document dat daarvoor als basis moet dienen werd door Carolina Stevens een geschikte basis bevonden (zie bijlage bij deze rapportering). Tevens werd de afspraak gemaakt dat met de realisatie van deze taak het project SKB gerealiseerd is en dat de eventuele verdere uitbouw nadien toekomt aan de cel binnen ABB die de verantwoordelijkheid voor het beheer van (o.m.) de voornoemde klantengegevens op zich neemt. Het project gaat dan m.a.w. over in courante werking.
In tussentijd heeft Michiel Trippas zijn ontslag aangeboden.
Mijlpalen:
BBC-klantenbestand op te nemen in SKB voor einde van 2014. Deadline herbevestigd op 5/08/2014.
Notes: rt: escalatie of minstens overleg ? zie mail Bram, komt uit de lucht gevallen als het gaat over de beslissing van de sg van augustus!

## Slide 36: Digitaal Portaal
Rapportering
Status project:
Doordat er veel tijd moet gestoken worden in allerhande rapportages voor het INR kan er geen tijd gestoken worden in de projectwerking. Door optimalisatie van het bestaande proces (in Excel) is de behoefte aan een structurele oplossing minder acuut.
Mijlpalen:
Mijlpalen werden niet gehaald.
(geen wijzigingen => beslissing sg 11/6/2014 => 2015)