## Issues
LiftShift
Issue revisie september 2014 |  |  |  | Legende
versie 0.13bis |  |  |  | public | Gdrive
|  |  |  | shared | excel (Arco/Abb)
|  |  |  | private | excel (ABB only)
NR | Status | Datum | WAAR | Wat | revisie | soort | kosten | aanpasbaar3 | dll gebonden | WkG | WkGMetBroncode | aanpasbaar | Moscow | LiftShift | actie | InfoNodig | Type | Prioriteit | Link | Kolom1 | Datum status | commentaar DBS/arco | commentaar business | meer1
52/AV | Geschrapt | 2013-06-20 | Adviesvragen > Registratie dossier | Trefwoordenlijst aanvinkbaar maken (i.p.v. één voor één te moeten inladen) | 2 | functioneel/technisch | 1 | Arco | nee | Nee | Neen |  | W | 0 | optimalisatie |  | CR | 5 |  |  | 2014-01-28 | VV20130710: vraag aan arco - inschatting van impact (we denken aan een werkwijze zoals voor optimalisatie - een pop-up om ikv samenwerking dossierbehandelaars te kiezen, cf. Kay) GV20130903: Om meerdere trefwoorden te kunnen aanduiden dient een specifiek scherm gemaakt te worden waarbij meerdere trefwoorden aangeduid kunnen worden en waarbij dan geklikt wordt om het venster te sluiten. Inschatting: +/- 1.5 dagen BVG20140817: meerdere mogelijkheden mogelijk. verder met ABB te bespreken |  | GVO: Realiseer dat er +/- 600 zijn, ik vind dat waanzin
261 | Geschrapt | 2014-01-20 | tabblad Opmerkingen | De functie van "post-its" uit het oude DBS wordt nu overgenomen door het tabblad Opmerkingen: er werd daarbij voorgesteld op een teller toe te voegen op dit tabblad, zodat meteen zichtbaar is voor de dossierbehandelaar of er al opmerkingen werden toegevoegd aan een dossier (AT en AV, Archief en Open dossiers). In de preproductieomgeving is dergelijke teller al zichtbaar voor alle AT-dossiers in het Archief: printscreen toegevoegd als bijlage (zie ook oud issue 17 AV), zie ook issue 213 | 2 | preprod | 0 | Arco |  | Nee | Neen |  | C | 1 | optimalisatie |  | CR | 1 | Issue261_teller_opmerkingen |  | 2014-01-20 | BVG20140817: laatste communicatie was om deze weg te laten. |  | WEGENS NIET OPLOSBAAR VOOR OPEN DOSSIERS
259 | GESCHRAPT | 2014-01-17 | datumformaat | overal standaardformaat DD/MM/YYYY (zie oud issue 3 AV) | 2 | preprod | 1 | Arco/ABB | ja | Nee | Neen |  | S | 1 | optimalisatie | 1 | Ander | 1 | Issue259_datum |  | 2014-01-23 | VV20140121: Kan er een lijst (met screenshots) gemaakt worden waar dit niet het geval is? BVG20140817: graag de lijst up to date zetten zodat dit kan nagekeken worden | NS20130123: in de preproductieomgeving staan de datums allemaal goed (volgens DD/MM/JJJJ), in de productieomgeving staan ze niet goed. Ik heb daar voor de preproductieomgeving nooit een lijst van moeten maken... Zie bijlage issue 259_datum | GVO: pakket bug?
323 | Klaar voor in productie | 2014-04-07 | Links | Open dossier 2014 – 13170 werd in de Bibliotheek gelinkt met archiefdossier 2014 – 13598. In de Werkzone bij open dossiers is dit te zien in preview op aparte tab “Linken”. In Werkzone in Archief is er geen tab “Linken” te zien. In oude DBS waren gelinkte dossiers wel zichtbaar in de archiefdossiers. | 0 | preprod | 0 | Arco |  | Nee | Neen | Arco | S | 1 | opdracht arco |  | Bug | 0 | issue323_links |  |  | BVG20140817: wordt nagekeken BVG20140822: de tab (linken) werd vervangen door een icoontje op het overzichtsscherm dat via de kolommen kan gevisualiseerd worden. | NS20140708: zie ook issue 276 | voorgestelde oplossing 25/8 op preprod: het is OK om het icoon gelinkte items in het archief te tonen
312 | Klaar voor in productie | 2014-06-06 | Functionele testing: zoeken op afdeling in archief AV+AT | Zoeken in Archief op afdeling werkt niet: zowel zoeken in Algemeen Toezicht op afdeling (1°), als zoeken in Adviesvragen op afdeling geeft geen resultaten. Dit is een belangrijk issue (meest gebruikte zoekopdracht in ABB)! | 2 | preprod | 0 |  | nee | Ja | Ja |  | M | 1 | opdracht arco |  | Bug | 0 | Issue312_zoeken_op_afdeling Issue312_zoekveld_afdeling_adviesvragen |  | 2014-06-06 |  | NS20140715: dit is opgelost op preproductie, maar werd op 01/07/2014 niet overgezet naar productie! (op productie is het zoekveld "afdeling" niet te vinden bij procedure Adviesvragen) | GVO, NS: Opgelost, is hier getest men mag ook een deel van de afdeling ingeven zonder %
268 | Klaar voor in productie | 2014-01-28 | Bibliotheek | Bij het koppelen van dossiers het label "similar" vevangen door "gekoppeld" (zie oud issue 202) | 2 | preprod | 1 | Arco | nee | Nee | Neen |  | W | 1 | vraag arco |  | Ander | 3 |  |  | 2014-01-28 | BVG20140817: eenvoudige wijziging van de labels | NS20140129: op de preproductieomgeving staat dit wel goed ("Gekoppeld"); op productieomgeving staat er nog "similar". NS20140905: op preproductie staat er wel "Gekoppeld", dus klaar voor in productie. | checken preproductie
262 | Klaar voor in productie | 2014-01-20 | preview procestekening | De "procedure image" (procestekening) geeft een foutmelding, zowel bij AT als bij AV (zie oud issue 18 AT) | 2 | preprod | 0 |  | nee | Nee | Neen |  | M | 1 | opdracht arco |  | Bug | 2 |  |  | 2014-08-07 | DBe20140530: klaar voor testen op preproductie. | NS20140708: op preproductie ok, op productie nog niet ok
322 | Klaar voor testing | 2014-07-03 | AT/AD | wanneer Guido als laatste goedkeurder wordt gekozen, wordt het werk niet aan hem toegewezen maar blijft de vorige goedkeurder blijft behouden | 1 | technisch | 0 | Arco |  | ? | ? | Arco | M | 1 | te controleren |  | Bug n.a.v. omzetting L&S naar productie |  |  |  | 2014-07-31 | DB20140730: opgelost BVG20140817: Bewaren van het dossier geeft niet de goedkeuringsrechten door aan de volgende goedkeurder. Hiervoor dient de stap vrijgegeven te worden. | NS20140730: dit zal Guy moeten beoordelen; op preproductie bij adviesvragen vind ik Guido Decoster niet meteen terug bij de goedkeurders... | GVO: ?, cascade is vervangen door een lookup, mogelijkfouten in de onderliggende query
321 | Klaar voor testing | 2014-07-03 | AT | sripts die mails uitstuurt naar de PA en de CA, hierin wordt naar de server van de pre-productie verwezen | 1 | preprod | 0 | Arco | ja | ? | Te testen | Arco | M | 1 | te controleren |  | Bug n.a.v. omzetting L&S naar productie | 0 |  |  | 2014-07-31 | GVO201400703 , gelieve overal in de scripts op productie de wv158904 te vervangen door wv158905 PC20140703:beter: overal vervangen door REQUEST.SERVERVARIABLES("SERVER_NAME") DB20140730: opgelost | NS20140730: dit zal Guy moeten beoordelen
331 | Onthouden | 2014-08-04 | DOMA | op 1/8 en 4/8 lag DOMA plat: zie bijlage Ligt de oorzaak bij (te) grote excel-export?" | 0 | technisch | 0 | Arco | ja | Nee | Neen | Arco | M | 1 | arco/HB/ABB |  | CR | 0 | Issue331_DOMA |  |  | BVG20140817: zie hierboven (332)
328 | Onthouden | 2014-07-15 | Bijlagen | Bijlagen van dossier 2014 - 4995 werden van de server gewist (enkel de link staat er nog) | 0 | technisch | 0 | ABB/IT |  | Neen | Neen | ABB/IT | M | 1 | ABB versiebeheer |  | Bug | 1 | Issue328_bijlagen_van_server_gewist |  |  | BVG20140817: Op de file server is de folder met documenten van 28/03/2014 leeg. Hoe deze is leeggemaakt kunnen we niet achterhalen. | NS20140730: bijlagen ook niet meer raadpleegbaar bij dossier 2014 - 4996! Is er meer aan de hand?? | versiebeheer
326 | Onthouden | 2014-07-15 | Flow IZB - type bestuur AGB | voor het “Type bestuur = Autonoom Gemeentebedrijf” wordt er via de flow “Inzendingsplichtige besluiten” geen dossier in “Algemeen toezicht” meer aangemaakt · bijvoorbeeld Jaarrekening AGB: automatisch dossier opstarten via de IZB-module | 0 | technisch | 1 | Arco ?? |  | Ja | Ja | Arco ?? | M | 1 | opdracht arco | 1 | Bug | 0 | Issue326_AGB |  |  | BVG20140817: jaarrekening kan voor AGB niet geselecteerd worden uit de lijst van type dossier. Wanneer bvb meerjarenplan wordt aangeduid wordt wel een dossier opgestart in AT. Welke zijn hiervoor de regels en dient bvb jaarrekening toegevoegd te worden aan de lijst met mogelijke dossiers? |  | bijbouwen
324 | Onthouden | 2014-08-07 | Algemeen Toezicht | Hoofdonderwerp verplicht maken bij AT (is nu al het geval bij AV), bijvoorbeeld in de stap Opvraging. Het verplicht maken is nodig om beter te kunnen rapporteren bij Parl. Vr. | 0 | functioneel/technisch | 0 | ABB/IT | nee | Ja | Ja | ABB/IT | W | 0 | ABB/IT |  | CR | 0 |  |  |  | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer | NS20140731: toestemming vragen aan Heidi Godderis, procesbeheerder toezicht | GVO: nu al mogelijk
319 | Onthouden | 2014-07-02 | termijnberekening | De termijn van 60 dagen waarover de gemeente beschikt om in te trekken, te handhaven of aan te passen (in de stap "na schorsing: wachten op reactie" moet in DOMA overeenkomstig art. 190 van het Gemeentedecreet uitgebreid worden tot de eerstvolgende werkdag indien de termijn vervalt in weekend of op feestdag. Zie bijlage! | 1 | functioneel/technisch | 1 | Arco ?? | ja | Ja | Ja | Arco ?? | M | 0 | ABB/IT | 1 | CR | 0 | Issue319_termijnberekening_na_schorsing |  |  | BVG20140817: Termijnen dienen momenteel door Arco aangepast te worden. Zie opmerking bij 333 + bijkomende info van ABB rond nakijken van de termijnen
314 | Onthouden | 2014-06-30 | AT/fiscaiteit | 2 vragen vanuit fiscaliteit (zie mail van 20/06/2014): een nieuw verplicht veld MARcode/omschrijving bij dossiers fiscaliteit en Samenvatting (Doorzoekbaar) niet meer verplicht bij fiscale dossiers | 1 | functioneel | 0 | Arco/ABB |  | Ja | Ja | Arco ?? | S | 0 | optimalisatie |  | CR | 4 | issue314 |  |  | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer | GVO: misschien nu al oplosbaar door een event action
76/AT | Onthouden | 2013-06-21 | Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel > managementsamenvatting | probleem met vernietiging in te vullen in managementsamenvatting | 2 | technisch | 1 | Arco | ja | Ja | Ja |  | S | 0 | optimalisatie | 1 | CR | 0 |  |  | 2014-01-28 | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Het is niet mogelijk om in stap x info weer te geven of op te nemen in sjablonen die pas in stap x+1 wordt meegegeven. We zien hier 2 mogelijkheden: ofwel 2 sjablonen maken (afh van de status van het dossier wordt het specifieke sjabloon gebruikt), ofwel wordt de bijkomende info op het standaard sjabloon voorzien, en wordt die meegenomen indien gekend, in het andere geval blijft dit op het sjabloon leeg. | NS20131122: verduidelijking: indien een managementsamenvatting wordt aangemaakt in of na de stap "Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel", dan moet in het sjabloon bij voorstel van beslissing datgene ingevuld worden wat er gekozen werd bij "resultaat na rechtvaardiging". De managementsamenvatting zou in de stap "Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel" ook de vernietigingsgronden uit de stap erna (Na rechtvaardiging- goedkeuring afdeling 1) moeten tonen i.p.v. de eerdere schorsingsgronden
58/AT | Onthouden | 2013-01-21 | dossierbehandelaar in mgmtsamenvatting is altijd laatste dossierbehandelaar | in het document zelf: inhoudelijk correct metadata vermeldt wel wie het bestand heeft gegenereerd | 2 | technisch | 0 |  |  | ? | ? |  | C | 1 | optimalisatie | 1 | CR | 2 |  |  | 2014-01-28 | zoals in AS IS - verder onderzoeken - lijkt correct te zijn VV20130701: in verband met telefoonnummer - deze kan door de gebruiker zelf ingevuld worden in zijn persoonlijke instellingen (klikken op de naam in rechterbovenhoek > onder details) VV20131114: is dit ok? BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Welke info dient wanneer precies op het sjabloon te verschijnen (zie ook nr 76 AT) | OK, maar wat doet dat streepje na de naam? Na het streepje wordt veelal het telefoonnummer ingevuld. Kan dit niet automatisch gebeuren? NS20140128: dit moet nog eens getest worden: staat de laatste dossierbehandelaar vermeld in de managementsamenvatting als het gaat om een getransfereerd dossier nota aan gouverneur + als het gaat om tweedelijnstoezicht nota aan minister? NS20140708: managementsamenvatting geeft enkel eerste dossierbehandelaar en eerste resultaat (schorsing) weer; tweede dossierbehandelaar en resultaat na schorsing (vernietiging) worden niet getoond in managementsamenvatting
53/AV | Onthouden | 2013-06-20 | Adviesvragen > Onderzoek en voorstel | De vier vragen onder "Kennisdeling" in de stap "Onderzoek en voorstel" vervangen door twee vragen, nl. "interne kennisdeling? ja/nee" en "externe kennisdeling (FAQ)? ja/nee". | 2 | functioneel | 1 | ABB/IT | nee | Ja | Ja |  | W | 0 | optimalisatie |  | CR | 1 |  |  | 2014-01-28 | VV20130710: te bespreken met verantwoordelijk "afstemmingsnota" BVG20140817: Dit kan volgens ons door ABB/IT uitgevoerd worden, eventueel met begeleiding voor de impact op het invullen van de sjablonen | opgelet: voorlopig enkel bij adviesvragen | GVO: Ja maar DLL nodig voor aanpassing in de sjablonen
51/AV | Onthouden | 2013-06-20 | Adviesvragen > klokjes/deadline | Als er wordt aangeduid dat het om een complex dossier gaat (zie issue 50/AV), dan "Geen deadline" en enkel blauwe klokjes, geen rode | 2 | technisch | 1 | Arco | nee | Ja | Ja |  | W | 1 | optimalisatie | 1 | CR | 0 |  |  | 2014-01-28 | VV20130710: hangt samen met issue 50 BVG20140817: Het klokje is de aanduiding van het feit dat er een deadline is gesteld op dit dossier. Het klokje tonen en geen deadline is geen optie. Wel kan de deadline verlengd worden zodanig dat het dossier (in normale omstandigheden) deze deadline nooit bereikt. Bijkomende info van ABB noodzakelijk | NS20140128: gisteren nog dezelfde vraag/change request vanuit PA Antw gekregen (rode klokjes zijn storend indien er bijkomende info werd opgevraagd en het dus om een complex dossier gaat)
50/AV | Onthouden | 2013-06-20 | Adviesvragen > Afsluiten dossier | De drie vragen onder "Info mbt de afhandeling van deze vraag" in de stap "Afsluiten dossier" vervangen door één algemene vraag, nl. "complex dossier? ja/nee" (in elke stap zichtbaar) | 2 | functioneel | 1 | ABB/IT | nee | Ja | Ja |  | W | 0 | optimalisatie |  | CR | 0 |  |  | 2014-01-28 | VV20130710: te bespreken met verantwoordelijk "afstemmingsnota" BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer |  | GVO: oppassen voor sjablonen
28/AT | Onthouden | 2013-01-17 | Workflow Algemeen Toezicht > Stap Wachten op stukken > Herinnering | Geen mogelijkheid om een 2e (en volgende) herinneringsbrief te loggen: knop: “nieuw toevoegen” en ook loggen in de data-tab Opvraging: herinneringsbrief wordt ook na bewaren en terug openen niet gelogd in tabblad “data” | 2 | technisch | 1 | Arco |  | ? | ? |  | S | 0 | optimalisatie | 1 | CR | 2 |  |  | 2014-01-15 | VV20130628: vermelde bug is dezelfde als die in issue 27. Verder wordt er - als ik het goed begrijp - een wijziging gevraagd, nl. mogelijk maken om meerdere herinneringsbrieven te kunnen registreren. Correct? BVG20140817: onduidelijk over welke stap het precies gaat en wat dient te gebeuren. Graag bijkomende info | een oud pijnpunt... NS20131001: dit is inderdaad een CR
16/AV | Onthouden | 2013-01-15 | Adviesvragen > Samenvatting (Doorzoekbaar) | is het mogelijk om een "teller" te tonen bij de Samenvatting (Doorzoekbaar)? maximaal 1950 karakters | 2 | technisch | 1 | Arco |  | Nee | Neen |  | W | 0 | vraag arco |  | CR | 0 |  |  | 2014-01-15 | CR, is mogelijk VV20130710: hetzij teller hetzij ervoor zorgen dat mensen niet verder kunnen typen (opgelet: mensen knippen en plakken vaak een tekst uit bv. een mail. Ook dit moet van de eerste keer afgebroken worden) Vraag aan Arco: inschatten wat hiervan de impact is (tijd/kostprijs) GV20130903: is het niet eenvoudiger om het veld groter te maken zodat meer karakters getypt of gecopieerd kunnen worden? VV20130913: @business - voor de duidelijkheid bedoelen jullie met grootte 'het aantal karakters' of 'de breedte en hoogte'? Want Arco bedoelt hiermee 'breedte en hoogte'... kwestie van misverstanden te vermijden VV20131007: op te nemen zodra 6.7 geïnstalleerd is VV20131114: voorstel om op te nemen in volgende release GVO20131129 dit blijkt (mail BVG) zelfs in 6.7.1 geen standaard functionaliteit te zijn. Ik wil dat wel eens op testprcedure uittesten BVG20140817: wordt nagekeken/nagevraagd | NS20130906: bij issue 55 AV vroeg ik inderdaad om het veld Samenvatting (Doorzoekbaar) te verdubbelen in grootte, dus indien dit kan: graag! NS20130917: met 'verdubbelen in grootte' bedoel ik het aantal karakters van de Samenvatting (Doorzoekbaar) optrekken van 1950 naar 3900... Als dat niet mogelijk is: teller toevoegen. NS20130930: zowel bij AV als bij AT | Grootte in karakters wijzigen naar 3900 …
282 | Onthouden | 2014-10-03 | Algemeen Toezicht/Klachten | Er is vraag naar een extra veld bij het registreren van klachten, nl. "klacht ingediend bij" (met als keuzes "gouverneur", "minister", "gouverneur en minister"). Zie mail als bijlage | 2 | functioneel | 1 | Arco/ABB | nee | Ja | Ja |  | W | 0 | optimalisatie | 1 | CR | 4 | Issue282_klacht_ingediend_bij |  | 2014-10-03 | BVG20140817: eenvoudige wijziging bijkomende info van ABB nuttig | NS20140310: Heidi Godderis neemt dit mee bij de optimalisatieoefening | GVO: nu al mogelijk
260 | Onthouden | 2014-01-20 | bestanden toevoegen | bij bijlagen > bestanden toevoegen: "Author" hoeft hier niet getoond te worden en "Select" vervangen door "Zoeken..." (zie oud issue 10 AV) | 2 | technisch | 1 | arco | nee | ? | ? |  | S | 0 | ABB/IT |  | Ander | 3 |  |  | 2014-01-20 | BVG20140817: eenvoudige wijziging van de labels
257 | Onthouden | 2014-01-17 | sjablonen | wordt "ons kenmerk" in de sjablonen nog aangepast? We spreken nu immers niet meer van een DBS-nummer... Voorstel om "DBS/2014-12345" ter vervangen door "2014-12345 | 2 | functioneel/technisch | 1 | Arco/ABB | ja | Ja | Ja |  | M | 0 | ABB/IT |  | CR | 1 |  |  | 2014-01-17 | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer |  | GVO: nu al mogelijk
199 | Onthouden | 2013-11-21 | Routing (Werkzone) | admin-opleiding - Bij rechterklik op een dossier: de lijst aanpassen: enkel "werklijst editeren", "toegangsrechten", "verplaatsen naar stap" en "ontgrendelen" mogen zichtbaar zijn | 2 | technisch | 1 | Arco/ABB |  | Nee | Neen |  | S | 0 | vraag arco | 1 | Ander | 1 | Issue199_rechterklik_op_dossier |  | 2014-01-28 | GVO20131129:dit zal ik maandag uitzoeken via ACL rechten, indien geen resultaat escaleer ik naar Arco VV20140114: niet duidelijk of dit in orde is; in elk geval te escaleren naar Arco om te weten hoe dit moet VV20140128: graag informatie over hoe we dit moeten aanpassen BVG20140817: graag bijkomende info van ABB welke gebruiker welke zaken mag zien/uitvoeren via rechtermuisknop | NS20140115: dit is niet in orde, we zien met een rechtermuisklik op een open dossier nog steeds o.a. "deactiveren" staan. NS20140905: verduidelijking: "Deactiveren" mag niet zichtbaar zijn bij rechtermuisklik op een open dossier in het overzicht, zie printscreen in bijlage
178 | Onthouden | 2013-07-11 | Termijnen | Testpanel - Testscenario IGS RPR: Termijn wordt verkeerd berekend: Volgens systeem: 07/08/2014 Zie IGS –decreet art. 75, quater, §1, termijn inzendingsplichtige besluiten = 50 dagen Volgens eigen berekeningen: 30/11/2014 | 2 | functioneel/technisch | 1 | Arco/ABB | ja | Ja | Ja |  | M | 1 | vraag arco | 1 | CR | 0 | Issue178_IZB-IGS-rechtspositieregeling-vernietiging |  | 2014-01-15 | VV20131107: Ik vermoed dat het termijnscript niet goed wordt uitgevoerd (zie ook andere issues). Guy kijkt eerst na of er ev. functies niet worden uitgevoerd (ev. checken ook op oude omgeving hoe het werkt zodat we zo uitsluiten dat het daaraan ligt; wel ook opletten dat ev. gebruikte databank hetzelfde is + de feestdagen zijn ingegeven)" GVO20131108:dit is niet eigen aan de lift and maar telt ook op de oude omving:Geef eens de termijnen voor alle soorten besluiten voor IGS(dan pas ik aan. zie ook printsrcreen issue178_antwoord (mail aan Petra, Nele en Stefanie gedaan) BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Zijn deze termijnen intussen nagekeken? | NS20140708: termijnberekening nakijken!
166 | Onthouden | 2013-05-11 | Termijnen | Testpanel - Termijnberekening is niet in orde: bijvoorbeeld dossier 2013 - 57 had als deadline 17/08/2014, terwijl dit een zondag is! Doma lijkt geen rekening te houden met het doorschuiven naar de eerstvolgende werkdag... Het gaat hier over een IGS. | 2 | functioneel/technisch | 1 | Arco/ABB | ja | Ja | Ja |  | M | 1 | vraag arco |  | CR | 0 |  |  | 2014-01-16 | VV20131107: vermoedelijk zit IGS momenteel ook fout in de oude DBS (we hebben nooit input gekregen over hoe dit moet werken) @Nele: wat doen we hiermee? VV20140116: Wat is het probleem? Dat dit fout is voor IGS (dan moet eerst termijnberekening voor IGS inhoudelijk uitgeklaard worden) of dat dit fout is voor alle soorten (dan moet IT dit nakijken)? BVG20140817: Kan (samen met ABB) aangepast worden | NS20131106: is de termijnberekening bij IGS vergelijkbaar met die van de besturen van de erediensten en kan de termijn in het weekend eindigen? NS20131113: voorstel om dit later uit te klaren NS20140116: deze is er per ongeluk tussen geslopen, ik heb de prioriteit voorlopig veranderd naar 5 NS20140730: aanvangsdatum IGS = dag die volgt op ontvangst + bij IGS geldt ook de "weekendregeling", dus de vervaltermijn verschuift naar de eerstvolgende werkdag: aan te passen in DOMA
334 | Op te lossen | 2014-08-08 | systeemlogboek | Unable to Calculate Case Content for XXXX : couldn't get the Case - waarbij XXXX = 110178; 111692; enz (>12 ID's op 8/8) | 0 | technisch | 0 | Arco | ja | Nee | Neen | Arco | M | 1 | opdracht arco |  | Bug | 0 |  |  | 2014-08-08 | BVG20140817: Mogelijkis zijn dit cases die naar het archief geplaatst worden terwijl de batch job voor 'calculate case content' loopt. Terwijl deze naar het archief geplaatst worden door een andere batch job kan de content niet berekend worden. Deze boodschap komt voor een specifieke case niet meer terug, dus het vangt zichzelf op. | PC20140808: zie ook issue 315 | algemeen: probleem van log errors
333 | Op te lossen | 2014-08-07 | AT | Bij de generatie van "Nota aan gouverneur" moet de ondertekening voor Oost-Vlaanderen aangepast worden: van ‘Jan Briers – afdelingshoofd’ aanpassen naar ‘Vicky Van den Berge – afdelingshoofd’. | 0 | functioneel/technisch | 1 | Arco/ABB | ja | Ja | Ja | Arco ?? | M | 0 | vraag arco |  | CR | 0 |  |  |  | BVG20140817: de verwijzing naar de betreffende perso(o)n(en) zit in het (of de) script(s) dat uitgevoerd word(t)(en). Doel moet zijn om deze parametriseerbaar te maken door deze in de databank in te voeren zodat ABB deze zelf wanneer gewenst kan wijzigen. Wat dient te gebeuren: creatie van parameter, aanpassen code voor ophalen, documenteren). Dit dient doorgetrokken te worden zodat dit voor alle parametriseerbare zaken mogelijk is (zoals bvb termijnen, personen, afdelingen, mailadressen, ....) | NS20140807: zie ook issue 318 en 330 | ontstaan na omzetting VB naar VB.Net
332 | Op te lossen | 2014-08-07 | export to excel | mijn vraag is twee excel export-knoppen, ZOWEL in open dossiers ALS in archief!: - 1 knop die alle velden exporteert (as is), maar dan zonder dat de boel crasht - 1 knop-op-maat die de beperkte set van velden exporteert, zodat er een minder zware export gebeurt van enkel de meest gebruikte velden | 0 | technisch | 1 | Arco | ja | Nee | Neen | Arco | C | 0 | vraag arco |  | CR | 2 |  |  |  | BVG20140817: In behandeling: een oplossing kan op preprod geplaatst worden om te testen. |  | GVO: Neen, blijkbaar pakket gebonden, de 2 knoppen zijn het probleem , de impact op de performantie des te meer rev: eerst issue 337 oplossen, later deze issue
295 | Op te lossen | 2014-10-04 | Adviesvragen/ Transfer dossier | NAV AANGEPASTE SCRIPTS FUNCTIONELE TEST: - Als ik een dossierbehandelaar kies, gaat het systeem terug naar de eerste tab ipv terug naar de tab beheer - Ook hier is afdeling niet (meer) standaard ingevuld | 2 | technisch | 1 | Arco | ja | Ja | Ja |  | S | 0 | opdracht arco |  | Bug | 2 |  |  | 2014-04-28 | BVG20140817: De afdeling blijft correct ingevuld. Bij refresh springt de pagina inderdaad terug naar de eerste tab. We vragen na wat hieraan kan aangepast worden, maar dit is geen functionele bug. | NS20140725: DOMA gaat inderdaad terug naar de eerste tab ipv op de tab beheer te blijven
279 | Op te lossen | 2014-03-03 | Delegaties | De namenlijst bij "Gedelegeerd werk" in "Mijn Werk" is te lang om alle namen te kunnen zien/aan te kunnen klikken. Zie printscreen als bijlage. | 2 | technisch | 0 | Arco |  | ? | ? |  | S | 1 | vraag arco | 1 | Bug | 1 | Issue279_delegatielijst_te_lang |  | 2014-03-03 | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk
277 | Op te lossen | 2014-11-02 | Linken | In oude DBS was het mogelijk om meerdere dossiers aan elkaar te linken in één beweging, dit gaat niet meer in DOMA. Zie bijlage Issue277_Dossiers_koppelen_aan_elkaar | 2 | technisch | 0 |  |  | ? | ? |  | S | 1 | optimalisatie |  | Bug | 2 | Issue277_Dossiers_koppelen_aan_elkaar |  | 2014-11-02 | BVG20140817: Dit kan nu ook. |  | kan nu niet, zie bijlagen Gdrive
248 | Op te lossen | 2014-07-01 | Delegatie | Probleem delegatie door admins (niet alleen rechten op een flow worden gedelegeerd ook de admin-rechten) | 2 | technisch | 0 | Arco/ABB |  | Nee | Neen |  | S | 1 | vraag arco | 1 | Bug | 0 | Issue248_adminrechten |  | 2014-09-01 | VV20140107: nog te documenteren op basis van mails > Nele? GVO20140109:Heb aan Pieter gevraagd naar de stand van zaken en probleem bestaat nog steeds BVG20140817: Graag meer info want wij kunnen dit niet reproduceren (of begrijpen de vraag verkeerd) | NS20130107: zie bijlage Issue248_adminrechten (met mails) NS20140425: adminrechten worden nog steeds overgeërfd, nog niet opgelost | Oplossen door schermovername (Nele en Micheline)
330 | Openstaande vraag | 2014-07-30 | AT | Bij de generatie van "Nota aan minister" moet de titel aangepast worden naar: Nota aan mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding | 0 | functioneel | 1 | Arco ?? | ja | Ja | Ja | Arco ?? | M | 0 | vraag arco |  | CR | 0 |  |  |  | BVG20140817: zie opmerking 333. Advies om dit structureel aan te pakken zodat ABB dit kan opvolgen | NS20140730: zie ook issue 318
329 | Openstaande vraag | 2014-07-29 | geen dossierstroom voorzien | Beroep van een eredienstbestuur tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake het budget of MJP van dat eredienstbestuur => hiervoor is er niets voorzien in DOMA. Zie artikel 44 §1 en §2 en artikel 49 §2 van het eredienstbestuur. Voor optimalisatie. Momenteel wordt dit op andere manieren opgelost in DOMA + vermelding van de dossiernummers op intranet. | 0 | functioneel | 1 | Arco/ABB |  | Ja | Ja | ?? | W | 0 | vraag arco | 1 | Ander | 4 |  |  |  | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk | Te bekijken als we droncode heben
327 | Openstaande vraag | 2014-07-15 | Termijnen | Termijn BBC-jaarrekening AGB: · Termijn jaarrekening AGB = dag na verzending + 52 (i.p.v. 152) + natuurlijk de weekend- en feestdagenregeling | 0 | functioneel/technisch | 1 | Arco ?? | ja | Ja | Ja | Arco ?? | M | 0 | vraag arco | 1 | CR | 1 | Issue327_termijn_agb |  |  | BVG20140817: Termijnen dienen momenteel door Arco aangepast te worden. Zie opmerking bij 333 + bijkomende info van ABB rond nakijken van de termijnen |  | termijnen algemeen
320 | Openstaande vraag | 2014-02-07 | Archief/dossierbehandelaar | In Open Dossiers kan er bovenaan in de kolom "dossierbehandelaar" gefilterd worden; dit is echter niet mogelijk in het Archief (het filtervakje ontbreekt). In oude DBS kon er wel gefilterd worden op dosierbehandelaar in Archief. | 1 | technisch | 0 | Arco ?? | nee | Nee | Neen | Arco | C | 1 | vraag arco |  | Ander | 0 |  |  |  | PC20140703: ook op kunnen klikken voor sorteren! BVG20140817: er wordt nog nagekeken of dit een specifieke reden heeft. Indien niet, dan kan dit veld ook opzoekbaar gezet worden.
325 | Opgelost | 2014-08-07 | Archief - IZB | De inhoud van de kolom "Aangemaakt door" wordt in het Archief niet altijd getoond voor dossiers die werden aangemaakt via de procedure Inzendingsplichtige besluiten | 0 | technisch | 0 | Arco ?? |  | Nee | Neen | Arco ?? | S | 1 | vraag arco |  | Bug | 0 | Issue325_aangemaakt_door |  |  | BVG20140817: verder na te kijken BVG20140822: Is dit nog actueel? Indien wij dit uitvoeren wordt het veld "aangemaakt door" wel correct ingevuld |  | sinds juli update
318 | Opgelost | 2014-07-01 | AT | In Iroutingeventhandler (00) GENERATIE BRIEF AAN KLAGER overal de naam van André Denys veranderen door Jan Briers, mogelijk wordt dit nogmaals gevraagd bij de aanstelling van de nieruwe minister | 1 | functioneel/technisch | 1 | Arco ?? |  | Ja | Ja | Arco ?? | M | 0 | ok |  | CR | 0 |  |  | 2014-07-31 | GVO: wij beshikken momenteel niet over de broncode, dus indien dit moet uitgevoerd worden kan enkel Arco dit DB20140730: opgelost | NS20140730: ok op preproductie, nog niet getest op productie; NS20140807: ook ok op productie. Zie ook issue 330 en 333.
317 | Opgelost | 2014-07-01 | Gebruikers | gebruikersrollen komen niet overeen in “keuze dossierbehandelaar” en “keuze goedkeurder”. | 1 | technisch | 0 | ABB/IT |  | Ja | Ja | ABB/IT | M | 1 | te testen |  | Ander |  | issue317_rollen |  | 2014-07-01 | GVO: Ik tracht het op te lossen via de webadmin module. Indien die oplossing geen voldoening geeft voor de gebruikers zal ik je nog contacteren. @Peter, je mag daar nu de status, indien dit issue al gelogged is tenminste al zijnde op te lossen door ABB bij zetten. | GVO: zelfde probleem als 322 | GVO20140701:opgelsot
316 | Opgelost | 2014-01-07 | Opstarten vanuit de flow IZB | Opgelost | 1 | technisch | 0 | Ander |  | Ja | Ja | Ander | M | 1 | ok |  | Bug |  |  |  | 2014-07-01 |  | NS20140730: dit lijkt in orde te zijn: de klokjes verschijnen onmiddellijk
315 | Opgelost | 2014-07-01 | systeemlogboek | in het systeemlogboek twee errormeldingen die steeds (blijven) terugkomen. Calculate Object Content Unable to Calculate Case Content for 2120 : No data exists for the row or column. Unable to Calculate Case Content for 2121 : No data exists for the row or column. | 1 | technisch | 0 | Arco |  | Nee | Neen | Arco | M | 1 | ok |  | Ander | 3 |  |  | 2014-07-31 | GVO: Die foutmeldingen slaat op de procedure Subsidieaanvrangen managers van diversiteit 2012. Behoorde niet tot de scope Lift & Shift. Vragen aan Arco om desnoods deze flow te verwijderen zodat het niet meer voor problemen kan zorgen. DB20140730: opgelost
338 |  | 2014-09-01 | export to excel | Er werd een zoekopdracht uitgevoerd, maar bepaalde dossiers komen niet in de resultaten terecht. Zijn zoekopdrachten beperkt tot 1000 lijnen? (bijvoorbeeld in de hoop dat de server dan niet down gaat?) Indien dezelfde query rechtstreeks op de databank gelanceerd wordt, is het resultaat hiervan 5012 lijnen. En daar komen de genoemde dossiers wel in voor. Zie bijlagen! | -1 | technisch | [6 empty] | M | 1 |  |  | Bug | [6 empty] | enkel GVO, voorlopige workaround niet houdbaar, nu SQL queries -> structurele opl -> Cognos
337 |  | 2014-08-28 | export to excel | Er ontbreekt een kolom ("selectie dossierbehandelaar") in de excel in de productieomgeving; in de preproductieomgeving staat deze kolom er wel | -1 | preprod | [6 empty] | M | 1 |  |  | Bug
336 |  | 2014-08-25 | Termijnberekening na schorsing | Voor de budgetwijziging en/of aanpassing meerjarenplan wordt een vervaldag berekend in Doma (in onderstaand voorbeeld 27/10) na schorsing, wat NIET KAN, want het bestuur kan “de nodige tijd” nemen om een nieuwe budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan op te maken. | -1 | functioneel | [7 empty] | 0 |  |  | CR | 2
335 |  | 2014-08-11 | systeemlogboek | 11-08-2014 13:40:49 Full text index could not be extraced : no ifilter installed | -1 | technisch | [6 empty] | S | 0 |  |  | Bug | 2 | [5 empty] | algemeen: probleem van log errors

## Draaitabel
Aantal van NR | Kolomlabels
| Klaar voor in productie | Klaar voor testing | Op te lossen | Openstaande vraag | Opgelost | (leeg) | Eindtotaal
Rijlabels
? |  | 2 | 5 |  |  |  | 7
Ja | 1 |  | 11 | 6 | 3 |  | 21
Nee | 1 |  | 12 | 2 | 1 |  | 16
(leeg) | [5 empty] | 4 | 4
Eindtotaal | 2 | 2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 48

## Legende
Moscow | Betekenis | Duiding
M | Must | App werkt niet of foutief
S | Should | App werkt niet zoals overeengekomen
C | Could | App zou beter werken als …
W | Would | App zou excelleren als …
IssueHistory | Betekenis | Duiding
0 | Zoals gecommuniceerd voor release 4/7/2014
1 | Nieuwe issues na IPS op 4/7
2 | Oude, niet opgeloste issues van vóór 4/7
-1 | Revisie september
Issues 1/7/2014
Issues post - 1/7/2014
Issues pre -1/7/2014