## Blad1
LiftShift | INDELING VAN ISSUES NAAR TE GEBRUIKEN TECHNIEK
| A. zonder programmatie (non-DLL) |  | B. met programmatie (DLL) |  | C. PARAMETRAGE
| ABB+ (1 à 2 werkdagen) | ARCO | ABB+ (>7 werkdagen) | ARCO | ARCO
Aanpassingen op preprod | 1300 | 750 | 3850 | 2350 | 3200
Unit testen met 4-ogen principe | 400 | 250 | 1100 | 600 | 950
Documentatie | 400 | 250 | 750 | 550 | 650
Installatie op prod | 350 | 250 | 950 | 750 | 700
| 2450 | 1500 | 6650 | 4250 | 5500
ABB+ (zonder parameterisering) | 9100
Arco (met parameterisering) | 11250
ISSUES MET KOSTEN
| NR | Datum | WAAR | revisie | dll gebonden
| 324 | 2014-08-07 | Algemeen Toezicht | 0 | nee
| 326 | 2014-07-15 | Flow IZB - type bestuur AGB | 0
| 327 | 2014-07-15 | Termijnen | 0 | ja
| 329 | 2014-07-29 | geen dossierstroom voorzien | 0
| 330 | 2014-07-30 | AT | 0 | ja
| 332 | 2014-08-07 | export to excel | 0 | ja
| 333 | 2014-08-07 | AT | 0 | ja
| 319 | 2014-07-02 | termijnberekening | 1 | ja
| 166 | 2013-05-11 | Termijnen | 2 | ja
| 178 | 2013-07-11 | Termijnen | 2 | ja
| 199 | 2013-11-21 | Routing (Werkzone) | 2
| 257 | 2014-01-17 | Sjablonen | 2 | ja
| 259 | 2014-01-17 | datumformaat | 2 | ja
| 260 | 2014-01-20 | bestanden toevoegen | 2 | nee
| 268 | 2014-01-28 | Bibliotheek | 2 | nee
| 282 | 2014-10-03 | Algemeen Toezicht/Klachten | 2 | nee
| 295 | 2014-10-04 | Adviesvragen/ Transfer dossier | 2 | ja
| 16/AV | 2013-01-15 | Adviesvragen > Samenvatting (Doorzoekbaar) | 2
| 28/AT | 2013-01-17 | Workflow Algemeen Toezicht > Stap Wachten op stukken > Herinnering | 2
| 50/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Afsluiten dossier | 2
| 51/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > klokjes/deadline | 2 | nee
| 52/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Registratie dossier | 2 | nee
| 53/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Onderzoek en voorstel | 2 | nee
| 76/AT | 2013-06-21 | Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel > managementsamenvatting | 2 | ja