## Issues
NR | Datum | WAAR | revisie | soort | complexiteit | kosten | aanpasbaar | dll gebonden | Wat | Type | Prioriteit | Link | Status | Datum status | commentaar DBS/arco | commentaar business | meer1 | meer2 | WkG | Wat kan Guy indien broncode in bezit ABB
334 | 2014-08-08 | systeemlogboek | 0 | technisch | 0 | 0 | Arco | ja | Unable to Calculate Case Content for XXXX : couldn't get the Case - waarbij XXXX = 110178; 111692; enz (>12 ID's op 8/8) | Bug | 0 |  | Op te lossen | 2014-08-08 | BVG20140817: Mogelijkis zijn dit cases die naar het archief geplaatst worden terwijl de batch job voor 'calculate case content' loopt. Terwijl deze naar het archief geplaatst worden door een andere batch job kan de content niet berekend worden. Deze boodschap komt voor een specifieke case niet meer terug, dus het vangt zichzelf op. | PC20140808: zie ook issue 315 |  |  | Nee | Neen
333 | 2014-08-07 | AT | 0 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco/ABB | ja | Bij de generatie van "Nota aan gouverneur" moet de ondertekening voor Oost-Vlaanderen aangepast worden: van ‘Jan Briers – afdelingshoofd’ aanpassen naar ‘Vicky Van den Berge – afdelingshoofd’. | CR | 0 |  | Op te lossen |  | BVG20140817: de verwijzing naar de betreffende perso(o)n(en) zit in het (of de) script(s) dat uitgevoerd word(t)(en). Doel moet zijn om deze parametriseerbaar te maken door deze in de databank in te voeren zodat ABB deze zelf wanneer gewenst kan wijzigen. Wat dient te gebeuren: creatie van parameter, aanpassen code voor ophalen, documenteren). Dit dient doorgetrokken te worden zodat dit voor alle parametriseerbare zaken mogelijk is (zoals bvb termijnen, personen, afdelingen, mailadressen, ....) | NS20140807: zie ook issue 318 en 330 |  |  | Ja | Ja
332 | 2014-08-07 | export to excel | 0 | technisch | 0 | 1 | Arco | ja | mijn vraag is twee excel export-knoppen, ZOWEL in open dossiers ALS in archief!: - 1 knop die alle velden exporteert (as is), maar dan zonder dat de boel crasht - 1 knop-op-maat die de beperkte set van velden exporteert, zodat er een minder zware export gebeurt van enkel de meest gebruikte velden | CR | 2 |  | Op te lossen |  | BVG20140817: In behandeling: een oplossing kan op preprod geplaatst worden om te testen. |  |  |  | Nee | Neen, blijkbaar pakket gebonden, de 2 knoppen zijn het probleem , de impact op de performantie des te meer
331 | 2014-08-04 | DOMA | 0 | technisch | 0 | 0 | Arco | ja | op 1/8 en 4/8 lag DOMA plat: zie bijlage Ligt de oorzaak bij (te) grote excel-export?" | CR | 0 | Issue331_DOMA | Op te lossen |  | BVG20140817: zie hierboven (332) |  |  |  | Nee | Neen
330 | 2014-07-30 | AT | 0 | functioneel | 0 | 1 | Arco ?? | ja | Bij de generatie van "Nota aan minister" moet de titel aangepast worden naar: Nota aan mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding | CR | 0 |  | Openstaande vraag |  | BVG20140817: zie opmerking 333. Advies om dit structureel aan te pakken zodat ABB dit kan opvolgen | NS20140730: zie ook issue 318 |  |  | Ja | Ja
329 | 2014-07-29 | geen dossierstroom voorzien | 0 | functioneel | 0 | 1 | Arco/ABB |  | Beroep van een eredienstbestuur tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake het budget of MJP van dat eredienstbestuur => hiervoor is er niets voorzien in DOMA. Zie artikel 44 §1 en §2 en artikel 49 §2 van het eredienstbestuur. Voor optimalisatie. Momenteel wordt dit op andere manieren opgelost in DOMA + vermelding van de dossiernummers op intranet. | Ander | 4 |  | Openstaande vraag |  | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk |  | meer info noodz |  | Ja | Ja
328 | 2014-07-15 | Bijlagen | 0 | technisch | 0 | 0 | Arco |  | Bijlagen van dossier 2014 - 4995 werden van de server gewist (enkel de link staat er nog) | Bug | 1 | Issue328_bijlagen_van_server_gewist | Op te lossen |  | BVG20140817: Op de file server is de folder met documenten van 28/03/2014 leeg. Hoe deze is leeggemaakt kunnen we niet achterhalen. | NS20140730: bijlagen ook niet meer raadpleegbaar bij dossier 2014 - 4996! Is er meer aan de hand?? |  |  | Nee | Neen
327 | 2014-07-15 | Termijnen | 0 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco ?? | ja | Termijn BBC-jaarrekening AGB: · Termijn jaarrekening AGB = dag na verzending + 52 (i.p.v. 152) + natuurlijk de weekend- en feestdagenregeling | CR | 1 | Issue327_termijn_agb | Openstaande vraag |  | BVG20140817: Termijnen dienen momenteel door Arco aangepast te worden. Zie opmerking bij 333 + bijkomende info van ABB rond nakijken van de termijnen |  |  |  | Ja | Ja
326 | 2014-07-15 | Flow IZB - type bestuur AGB | 0 | technisch | 0 | 1 | Arco ?? |  | voor het “Type bestuur = Autonoom Gemeentebedrijf” wordt er via de flow “Inzendingsplichtige besluiten” geen dossier in “Algemeen toezicht” meer aangemaakt · bijvoorbeeld Jaarrekening AGB: automatisch dossier opstarten via de IZB-module | Bug | 0 | Issue326_AGB | Op te lossen |  | BVG20140817: jaarrekening kan voor AGB niet geselecteerd worden uit de lijst van type dossier. Wanneer bvb meerjarenplan wordt aangeduid wordt wel een dossier opgestart in AT. Welke zijn hiervoor de regels en dient bvb jaarrekening toegevoegd te worden aan de lijst met mogelijke dossiers? |  | meer info noodz |  | Ja | Ja
325 | 2014-08-07 | Archief - IZB | 0 | technisch | 0 | 0 | Arco ?? |  | De inhoud van de kolom "Aangemaakt door" wordt in het Archief niet altijd getoond voor dossiers die werden aangemaakt via de procedure Inzendingsplichtige besluiten | Bug | 0 | Issue325_aangemaakt_door | Op te lossen |  | BVG20140817: verder na te kijken BVG20140822: Is dit nog actueel? Indien wij dit uitvoeren wordt het veld "aangemaakt door" wel correct ingevuld |  |  |  | Nee | Neen
324 | 2014-08-07 | Algemeen Toezicht | 0 | functioneel/technisch | 0 | 1 | ABB/IT | nee | Hoofdonderwerp verplicht maken bij AT (is nu al het geval bij AV), bijvoorbeeld in de stap Opvraging. Het verplicht maken is nodig om beter te kunnen rapporteren bij Parl. Vr. | CR | 0 |  | Openstaande vraag |  | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer | NS20140731: toestemming vragen aan Heidi Godderis, procesbeheerder toezicht |  |  | Ja | Nu al mogelijk
323 | 2014-04-07 | Links | 0 | technisch | 0 | 0 | Arco |  | Open dossier 2014 – 13170 werd in de Bibliotheek gelinkt met archiefdossier 2014 – 13598. In de Werkzone bij open dossiers is dit te zien in preview op aparte tab “Linken”. In Werkzone in Archief is er geen tab “Linken” te zien. In oude DBS waren gelinkte dossiers wel zichtbaar in de archiefdossiers. | Bug | 0 | issue323_links | Op te lossen |  | BVG20140817: wordt nagekeken BVG20140822: de tab (linken) werd vervangen door een icoontje op het overzichtsscherm dat via de kolommen kan gevisualiseerd worden. | NS20140708: zie ook issue 276 |  |  | Nee | Neen
322 | 2014-07-03 | AT/AD | 1 | technisch | 0 | 0 | Arco |  | wanneer Guido als laatste goedkeurder wordt gekozen, wordt het werk niet aan hem toegewezen maar blijft de vorige goedkeurder blijft behouden | Bug n.a.v. omzetting L&S naar productie |  |  | Klaar voor testing | 2014-07-31 | DB20140730: opgelost BVG20140817: Bewaren van het dossier geeft niet de goedkeuringsrechten door aan de volgende goedkeurder. Hiervoor dient de stap vrijgegeven te worden. | NS20140730: dit zal Guy moeten beoordelen; op preproductie bij adviesvragen vind ik Guido Decoster niet meteen terug bij de goedkeurders... |  |  | ? | ?, cascade is vervangen door een lookup, mogelijkfouten in de onderliggende query
321 | 2014-07-03 | AT | 1 | technisch | 0 | 0 | Arco | ja | sripts die mails uitstuurt naar de PA en de CA, hierin wordt naar de server van de pre-productie verwezen | Bug n.a.v. omzetting L&S naar productie | 0 |  | Klaar voor testing | 2014-07-31 | GVO201400703 , gelieve overal in de scripts op productie de wv158904 te vervangen door wv158905 PC20140703:beter: overal vervangen door REQUEST.SERVERVARIABLES("SERVER_NAME") DB20140730: opgelost | NS20140730: dit zal Guy moeten beoordelen |  |  | ? | Te testen
320 | 2014-02-07 | Archief/dossierbehandelaar | 1 | technisch | 0 | 0 | Arco ?? | nee | In Open Dossiers kan er bovenaan in de kolom "dossierbehandelaar" gefilterd worden; dit is echter niet mogelijk in het Archief (het filtervakje ontbreekt). In oude DBS kon er wel gefilterd worden op dosierbehandelaar in Archief. | Ander | 0 |  | Openstaande vraag |  | PC20140703: ook op kunnen klikken voor sorteren! BVG20140817: er wordt nog nagekeken of dit een specifieke reden heeft. Indien niet, dan kan dit veld ook opzoekbaar gezet worden. |  |  |  | Nee | Neen
319 | 2014-07-02 | termijnberekening | 1 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco ?? | ja | De termijn van 60 dagen waarover de gemeente beschikt om in te trekken, te handhaven of aan te passen (in de stap "na schorsing: wachten op reactie" moet in DOMA overeenkomstig art. 190 van het Gemeentedecreet uitgebreid worden tot de eerstvolgende werkdag indien de termijn vervalt in weekend of op feestdag. Zie bijlage! | CR | 0 | Issue319_termijnberekening_na_schorsing | Openstaande vraag |  | BVG20140817: Termijnen dienen momenteel door Arco aangepast te worden. Zie opmerking bij 333 + bijkomende info van ABB rond nakijken van de termijnen |  |  |  | Ja | Ja
318 | 2014-07-01 | AT | 1 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco ?? |  | In Iroutingeventhandler (00) GENERATIE BRIEF AAN KLAGER overal de naam van André Denys veranderen door Jan Briers, mogelijk wordt dit nogmaals gevraagd bij de aanstelling van de nieruwe minister | CR | 0 |  | Opgelost | 2014-07-31 | GVO: wij beshikken momenteel niet over de broncode, dus indien dit moet uitgevoerd worden kan enkel Arco dit DB20140730: opgelost | NS20140730: ok op preproductie, nog niet getest op productie; NS20140807: ook ok op productie. Zie ook issue 330 en 333. |  |  | Ja | Ja
317 | 2014-07-01 | Gebruikers | 1 | technisch | 0 | 0 | ABB/IT |  | gebruikersrollen komen niet overeen in “keuze dossierbehandelaar” en “keuze goedkeurder”. | Ander |  | issue317_rollen | Opgelost | 2014-07-01 | GVO: Ik tracht het op te lossen via de webadmin module. Indien die oplossing geen voldoening geeft voor de gebruikers zal ik je nog contacteren. @Peter, je mag daar nu de status, indien dit issue al gelogged is tenminste al zijnde op te lossen door ABB bij zetten. |  | meer info noodz |  | ? | zelde probleem als 322
316 | 2014-01-07 | Opstarten vanuit de flow IZB | 1 | technisch | 0 | 0 | Ander |  | Opgelost | Bug |  |  | Opgelost | 2014-07-01 |  | NS20140730: dit lijkt in orde te zijn: de klokjes verschijnen onmiddellijk |  |  | Ja
315 | 2014-07-01 | systeemlogboek | 1 | technisch | 0 | 0 | Arco |  | in het systeemlogboek twee errormeldingen die steeds (blijven) terugkomen. Calculate Object Content Unable to Calculate Case Content for 2120 : No data exists for the row or column. Unable to Calculate Case Content for 2121 : No data exists for the row or column. | Ander | 3 |  | Opgelost | 2014-07-31 | GVO: Die foutmeldingen slaat op de procedure Subsidieaanvrangen managers van diversiteit 2012. Behoorde niet tot de scope Lift & Shift. Vragen aan Arco om desnoods deze flow te verwijderen zodat het niet meer voor problemen kan zorgen. DB20140730: opgelost |  |  |  | Nee | Neen
314 | 2014-06-30 | AT/fiscaiteit | 1 | functioneel | 0 | 1 | Arco/ABB |  | 2 vragen vanuit fiscaliteit (zie mail van 20/06/2014): een nieuw verplicht veld MARcode/omschrijving bij dossiers fiscaliteit en Samenvatting (Doorzoekbaar) niet meer verplicht bij fiscale dossiers | CR | 4 | issue314 | Openstaande vraag |  | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer |  | meer info noodz |  | Ja | Ja en misschien nu al oplosbaar door een event action
76/AT | 2013-06-21 | Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel > managementsamenvatting | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco | ja | probleem met vernietiging in te vullen in managementsamenvatting | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Het is niet mogelijk om in stap x info weer te geven of op te nemen in sjablonen die pas in stap x+1 wordt meegegeven. We zien hier 2 mogelijkheden: ofwel 2 sjablonen maken (afh van de status van het dossier wordt het specifieke sjabloon gebruikt), ofwel wordt de bijkomende info op het standaard sjabloon voorzien, en wordt die meegenomen indien gekend, in het andere geval blijft dit op het sjabloon leeg. | NS20131122: verduidelijking: indien een managementsamenvatting wordt aangemaakt in of na de stap "Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel", dan moet in het sjabloon bij voorstel van beslissing datgene ingevuld worden wat er gekozen werd bij "resultaat na rechtvaardiging". De managementsamenvatting zou in de stap "Na rechtvaardiging: onderzoek en voorstel" ook de vernietigingsgronden uit de stap erna (Na rechtvaardiging- goedkeuring afdeling 1) moeten tonen i.p.v. de eerdere schorsingsgronden | meer info noodz |  | Ja | Ja
58/AT | 2013-01-21 | dossierbehandelaar in mgmtsamenvatting is altijd laatste dossierbehandelaar | 2 | technisch | 0 | 0 |  |  | in het document zelf: inhoudelijk correct metadata vermeldt wel wie het bestand heeft gegenereerd | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | zoals in AS IS - verder onderzoeken - lijkt correct te zijn VV20130701: in verband met telefoonnummer - deze kan door de gebruiker zelf ingevuld worden in zijn persoonlijke instellingen (klikken op de naam in rechterbovenhoek > onder details) VV20131114: is dit ok? BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Welke info dient wanneer precies op het sjabloon te verschijnen (zie ook nr 76 AT) | OK, maar wat doet dat streepje na de naam? Na het streepje wordt veelal het telefoonnummer ingevuld. Kan dit niet automatisch gebeuren? NS20140128: dit moet nog eens getest worden: staat de laatste dossierbehandelaar vermeld in de managementsamenvatting als het gaat om een getransfereerd dossier nota aan gouverneur + als het gaat om tweedelijnstoezicht nota aan minister? NS20140708: managementsamenvatting geeft enkel eerste dossierbehandelaar en eerste resultaat (schorsing) weer; tweede dossierbehandelaar en resultaat na schorsing (vernietiging) worden niet getoond in managementsamenvatting | meer info noodz |  | ? | ?
53/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Onderzoek en voorstel | 2 | functioneel | 0 | 1 | ABB/IT | ja | De vier vragen onder "Kennisdeling" in de stap "Onderzoek en voorstel" vervangen door twee vragen, nl. "interne kennisdeling? ja/nee" en "externe kennisdeling (FAQ)? ja/nee". | CR | 1 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | VV20130710: te bespreken met verantwoordelijk "afstemmingsnota" BVG20140817: Dit kan volgens ons door ABB/IT uitgevoerd worden, eventueel met begeleiding voor de impact op het invullen van de sjablonen BVG20140822: Deze velden worden meegenomen in de managementsamenvatting, dus daarvoor dient wel het script en dus de dll aangepast te worden. | opgelet: voorlopig enkel bij adviesvragen | opm. Rekening houden met bestaande informatie. Indien de niet gewenste velden niet op het scherm gezet worden, blijft de huidige info bewaard. Indien de velden verwijderd worden, blijft de huidige info niet bewaard. |  | Ja | Ja maar DLL nodig voor aanpassing in de sjablonen
52/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Registratie dossier | 2 | functioneel/technisch | 0/1 | 1 | Arco | nee | Trefwoordenlijst aanvinkbaar maken (i.p.v. één voor één te moeten inladen) | CR | 1 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | VV20130710: vraag aan arco - inschatting van impact (we denken aan een werkwijze zoals voor optimalisatie - een pop-up om ikv samenwerking dossierbehandelaars te kiezen, cf. Kay) GV20130903: Om meerdere trefwoorden te kunnen aanduiden dient een specifiek scherm gemaakt te worden waarbij meerdere trefwoorden aangeduid kunnen worden en waarbij dan geklikt wordt om het venster te sluiten. Inschatting: +/- 1.5 dagen BVG20140817: meerdere mogelijkheden mogelijk. verder met ABB te bespreken |  |  |  | Nee | Realiseer dat er +/- 600 zijn, ik vind dat waanzin
51/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > klokjes/deadline | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco | nee | Als er wordt aangeduid dat het om een complex dossier gaat (zie issue 50/AV), dan "Geen deadline" en enkel blauwe klokjes, geen rode | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | VV20130710: hangt samen met issue 50 BVG20140817: Het klokje is de aanduiding van het feit dat er een deadline is gesteld op dit dossier. Het klokje tonen en geen deadline is geen optie. Wel kan de deadline verlengd worden zodanig dat het dossier (in normale omstandigheden) deze deadline nooit bereikt. Bijkomende info van ABB noodzakelijk | NS20140128: gisteren nog dezelfde vraag/change request vanuit PA Antw gekregen (rode klokjes zijn storend indien er bijkomende info werd opgevraagd en het dus om een complex dossier gaat) | meer info noodz |  | Ja | Ja
50/AV | 2013-06-20 | Adviesvragen > Afsluiten dossier | 2 | functioneel | 0 | 1 | Arco/ABB | nee | De drie vragen onder "Info mbt de afhandeling van deze vraag" in de stap "Afsluiten dossier" vervangen door één algemene vraag, nl. "complex dossier? ja/nee" (in elke stap zichtbaar) | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | VV20130710: te bespreken met verantwoordelijk "afstemmingsnota" BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer |  | opm. Rekening houden met bestaande informatie. Indien de niet gewenste velden niet op het scherm gezet worden, blijft de huidige info bewaard. Indien de velden verwijderd worden, blijft de huidige info niet bewaard. |  | Ja | Ja, maar oppassen voor sjablonen
28/AT | 2013-01-17 | Workflow Algemeen Toezicht > Stap Wachten op stukken > Herinnering | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco |  | Geen mogelijkheid om een 2e (en volgende) herinneringsbrief te loggen: knop: “nieuw toevoegen” en ook loggen in de data-tab Opvraging: herinneringsbrief wordt ook na bewaren en terug openen niet gelogd in tabblad “data” | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-15 | VV20130628: vermelde bug is dezelfde als die in issue 27. Verder wordt er - als ik het goed begrijp - een wijziging gevraagd, nl. mogelijk maken om meerdere herinneringsbrieven te kunnen registreren. Correct? BVG20140817: onduidelijk over welke stap het precies gaat en wat dient te gebeuren. Graag bijkomende info | een oud pijnpunt... NS20131001: dit is inderdaad een CR | meer info noodz |  | ? | ?
16/AV | 2013-01-15 | Adviesvragen > Samenvatting (Doorzoekbaar) | 2 | technisch | 1 | 1 | Arco |  | is het mogelijk om een "teller" te tonen bij de Samenvatting (Doorzoekbaar)? maximaal 1950 karakters | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-15 | CR, is mogelijk VV20130710: hetzij teller hetzij ervoor zorgen dat mensen niet verder kunnen typen (opgelet: mensen knippen en plakken vaak een tekst uit bv. een mail. Ook dit moet van de eerste keer afgebroken worden) Vraag aan Arco: inschatten wat hiervan de impact is (tijd/kostprijs) GV20130903: is het niet eenvoudiger om het veld groter te maken zodat meer karakters getypt of gecopieerd kunnen worden? VV20130913: @business - voor de duidelijkheid bedoelen jullie met grootte 'het aantal karakters' of 'de breedte en hoogte'? Want Arco bedoelt hiermee 'breedte en hoogte'... kwestie van misverstanden te vermijden VV20131007: op te nemen zodra 6.7 geïnstalleerd is VV20131114: voorstel om op te nemen in volgende release GVO20131129 dit blijkt (mail BVG) zelfs in 6.7.1 geen standaard functionaliteit te zijn. Ik wil dat wel eens op testprcedure uittesten BVG20140817: wordt nagekeken/nagevraagd | NS20130906: bij issue 55 AV vroeg ik inderdaad om het veld Samenvatting (Doorzoekbaar) te verdubbelen in grootte, dus indien dit kan: graag! NS20130917: met 'verdubbelen in grootte' bedoel ik het aantal karakters van de Samenvatting (Doorzoekbaar) optrekken van 1950 naar 3900... Als dat niet mogelijk is: teller toevoegen. NS20130930: zowel bij AV als bij AT |  |  | Nee | Neen
312 | 2014-06-06 | Functionele testing: zoeken op afdeling in archief AV+AT | 2 | technisch | 0 | 1 |  | nee | Zoeken in Archief op afdeling werkt niet: zowel zoeken in Algemeen Toezicht op afdeling (1°), als zoeken in Adviesvragen op afdeling geeft geen resultaten. Dit is een belangrijk issue (meest gebruikte zoekopdracht in ABB)! | Bug | 0 | Issue312_zoeken_op_afdeling Issue312_zoekveld_afdeling_adviesvragen | Klaar voor in productie | 2014-06-06 |  | NS20140715: dit is opgelost op preproductie, maar werd op 01/07/2014 niet overgezet naar productie! (op productie is het zoekveld "afdeling" niet te vinden bij procedure Adviesvragen) |  |  | Ja
295 | 2014-10-04 | Adviesvragen/ Transfer dossier | 2 | technisch | 1 | 1 | Arco | ja | NAV AANGEPASTE SCRIPTS FUNCTIONELE TEST: - Als ik een dossierbehandelaar kies, gaat het systeem terug naar de eerste tab ipv terug naar de tab beheer - Ook hier is afdeling niet (meer) standaard ingevuld | Bug | 2 |  | Op te lossen | 2014-04-28 | BVG20140817: De afdeling blijft correct ingevuld. Bij refresh springt de pagina inderdaad terug naar de eerste tab. We vragen na wat hieraan kan aangepast worden, maar dit is geen functionele bug. | NS20140725: DOMA gaat inderdaad terug naar de eerste tab ipv op de tab beheer te blijven |  |  | Ja | Ja
282 | 2014-10-03 | Algemeen Toezicht/Klachten | 2 | functioneel | 0 | 1 | Arco/ABB | nee | Er is vraag naar een extra veld bij het registreren van klachten, nl. "klacht ingediend bij" (met als keuzes "gouverneur", "minister", "gouverneur en minister"). Zie mail als bijlage | CR | 4 | Issue282_klacht_ingediend_bij | Op te lossen | 2014-10-03 | BVG20140817: eenvoudige wijziging bijkomende info van ABB nuttig | NS20140310: Heidi Godderis neemt dit mee bij de optimalisatieoefening | meer info noodz |  | Ja | Nu al mogelijk
279 | 2014-03-03 | Delegaties | 2 | technisch | 0 | 0 | Arco |  | De namenlijst bij "Gedelegeerd werk" in "Mijn Werk" is te lang om alle namen te kunnen zien/aan te kunnen klikken. Zie printscreen als bijlage. | Bug | 1 | Issue279_delegatielijst_te_lang | Op te lossen | 2014-03-03 | BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk |  | meer info noodz |  | ?
277 | 2014-11-02 | Linken | 2 | technisch | 0 | 0 |  |  | In oude DBS was het mogelijk om meerdere dossiers aan elkaar te linken in één beweging, dit gaat niet meer in DOMA. Zie bijlage Issue277_Dossiers_koppelen_aan_elkaar | Bug | 2 | Issue277_Dossiers_koppelen_aan_elkaar | Op te lossen | 2014-11-02 | BVG20140817: Dit kan nu ook. |  | meer info noodz |  | ? | ?
268 | 2014-01-28 | Bibliotheek | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco | nee | Bij het koppelen van dossiers het label "similar" vevangen door "gekoppeld" (zie oud issue 202) | Ander | 3 |  | Op te lossen | 2014-01-28 | BVG20140817: eenvoudige wijziging van de labels | NS20140129: op de preproductieomgeving staat dit wel goed ("Gekoppeld"); op productieomgeving staat er nog "similar" |  |  | Nee | Nean
262 | 2014-01-20 | preview procestekening | 2 | technisch | 0 | 0 |  | nee | De "procedure image" (procestekening) geeft een foutmelding, zowel bij AT als bij AV (zie oud issue 18 AT) | Bug | 2 |  | Klaar voor in productie | 2014-08-07 | DBe20140530: klaar voor testen op preproductie. | NS20140708: op preproductie ok, op productie nog niet ok |  |  | Nee | Neen
261 | 2014-01-20 | tabblad Opmerkingen | 2 | functioneel | 0 | 0 |  |  | De functie van "post-its" uit het oude DBS wordt nu overgenomen door het tabblad Opmerkingen: er werd daarbij voorgesteld op een teller toe te voegen op dit tabblad, zodat meteen zichtbaar is voor de dossierbehandelaar of er al opmerkingen werden toegevoegd aan een dossier (AT en AV, Archief en Open dossiers). In de preproductieomgeving is dergelijke teller al zichtbaar voor alle AT-dossiers in het Archief: printscreen toegevoegd als bijlage (zie ook oud issue 17 AV), zie ook issue 213 | CR | 1 | Issue261_teller_opmerkingen | Op te lossen | 2014-01-20 | BVG20140817: laatste communicatie was om deze weg te laten. |  | meer info noodz |  | Nee | Neen
260 | 2014-01-20 | bestanden toevoegen | 2 | technisch | 0 | 1 | arco | nee | bij bijlagen > bestanden toevoegen: "Author" hoeft hier niet getoond te worden en "Select" vervangen door "Zoeken..." (zie oud issue 10 AV) | Ander | 3 |  | Op te lossen | 2014-01-20 | BVG20140817: eenvoudige wijziging van de labels |  |  |  | ? | ?
259 | 2014-01-17 | datumformaat | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco/ABB | ja | overal standaardformaat DD/MM/YYYY (zie oud issue 3 AV) | Ander | 1 | Issue259_datum | Op te lossen | 2014-01-23 | VV20140121: Kan er een lijst (met screenshots) gemaakt worden waar dit niet het geval is? BVG20140817: graag de lijst up to date zetten zodat dit kan nagekeken worden | NS20130123: in de preproductieomgeving staan de datums allemaal goed (volgens DD/MM/JJJJ), in de productieomgeving staan ze niet goed. Ik heb daar voor de preproductieomgeving nooit een lijst van moeten maken... Zie bijlage issue 259_datum | meer info noodz |  | Nee | Neen, pakket bug ?
257 | 2014-01-17 | sjablonen | 2 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco/ABB | ja | wordt "ons kenmerk" in de sjablonen nog aangepast? We spreken nu immers niet meer van een DBS-nummer... Voorstel om "DBS/2014-12345" ter vervangen door "2014-12345 | CR | 1 |  | Op te lossen | 2014-01-17 | BVG20140817: kan door ABB/IT al of niet met begeleiding de eerste keer |  |  |  | Ja | Nu al mogelijk
248 | 2014-07-01 | Delegatie | 2 | technisch | 0 | 0 | Arco/ABB |  | Probleem delegatie door admins (niet alleen rechten op een flow worden gedelegeerd ook de admin-rechten) | Bug | 0 | Issue248_adminrechten | Op te lossen | 2014-09-01 | VV20140107: nog te documenteren op basis van mails > Nele? GVO20140109:Heb aan Pieter gevraagd naar de stand van zaken en probleem bestaat nog steeds BVG20140817: Graag meer info want wij kunnen dit niet reproduceren (of begrijpen de vraag verkeerd) | NS20130107: zie bijlage Issue248_adminrechten (met mails) NS20140425: adminrechten worden nog steeds overgeërfd, nog niet opgelost | meer info noodz |  | Nee | Neen
199 | 2013-11-21 | Routing (Werkzone) | 2 | technisch | 0 | 1 | Arco/ABB |  | admin-opleiding - Bij rechterklik op een dossier: de lijst aanpassen: enkel "werklijst editeren", "toegangsrechten", "verplaatsen naar stap" en "ontgrendelen" mogen zichtbaar zijn | Ander | 1 |  | Openstaande vraag | 2014-01-28 | GVO20131129:dit zal ik maandag uitzoeken via ACL rechten, indien geen resultaat escaleer ik naar Arco VV20140114: niet duidelijk of dit in orde is; in elk geval te escaleren naar Arco om te weten hoe dit moet VV20140128: graag informatie over hoe we dit moeten aanpassen BVG20140817: graag bijkomende info van ABB welke gebruiker welke zaken mag zien/uitvoeren via rechtermuisknop | NS20140115: dit is niet in orde, we zien met een rechtermuisklik op een open dossier nog steeds o.a. "deactiveren" staan | meer info noodz |  | Nee | Neen
178 | 2013-07-11 | Termijnen | 2 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco/ABB | ja | Testpanel - Testscenario IGS RPR: Termijn wordt verkeerd berekend: Volgens systeem: 07/08/2014 Zie IGS –decreet art. 75, quater, §1, termijn inzendingsplichtige besluiten = 50 dagen Volgens eigen berekeningen: 30/11/2014 | CR | 0 | Issue178_IZB-IGS-rechtspositieregeling-vernietiging | Op te lossen | 2014-01-15 | VV20131107: Ik vermoed dat het termijnscript niet goed wordt uitgevoerd (zie ook andere issues). Guy kijkt eerst na of er ev. functies niet worden uitgevoerd (ev. checken ook op oude omgeving hoe het werkt zodat we zo uitsluiten dat het daaraan ligt; wel ook opletten dat ev. gebruikte databank hetzelfde is + de feestdagen zijn ingegeven)" GVO20131108:dit is niet eigen aan de lift and maar telt ook op de oude omving:Geef eens de termijnen voor alle soorten besluiten voor IGS(dan pas ik aan. zie ook printsrcreen issue178_antwoord (mail aan Petra, Nele en Stefanie gedaan) BVG20140817: bijkomende info van ABB noodzakelijk. Zijn deze termijnen intussen nagekeken? | NS20140708: termijnberekening nakijken! | meer info noodz |  | Ja | Ja
166 | 2013-05-11 | Termijnen | 2 | functioneel/technisch | 0 | 1 | Arco/ABB | ja | Testpanel - Termijnberekening is niet in orde: bijvoorbeeld dossier 2013 - 57 had als deadline 17/08/2014, terwijl dit een zondag is! Doma lijkt geen rekening te houden met het doorschuiven naar de eerstvolgende werkdag... Het gaat hier over een IGS. | CR | 0 |  | Op te lossen | 2014-01-16 | VV20131107: vermoedelijk zit IGS momenteel ook fout in de oude DBS (we hebben nooit input gekregen over hoe dit moet werken) @Nele: wat doen we hiermee? VV20140116: Wat is het probleem? Dat dit fout is voor IGS (dan moet eerst termijnberekening voor IGS inhoudelijk uitgeklaard worden) of dat dit fout is voor alle soorten (dan moet IT dit nakijken)? BVG20140817: Kan (samen met ABB) aangepast worden | NS20131106: is de termijnberekening bij IGS vergelijkbaar met die van de besturen van de erediensten en kan de termijn in het weekend eindigen? NS20131113: voorstel om dit later uit te klaren NS20140116: deze is er per ongeluk tussen geslopen, ik heb de prioriteit voorlopig veranderd naar 5 NS20140730: aanvangsdatum IGS = dag die volgt op ontvangst + bij IGS geldt ook de "weekendregeling", dus de vervaltermijn verschuift naar de eerstvolgende werkdag: aan te passen in DOMA | meer info noodz |  | Ja | Ja
complexiteit
kosten?
bijkomende vragen/info
sorteren naar setjes die bij mekaar kunnen genomen worden en wanneer dit kan.
wie voert uit (arco/guy?)

## Legende
Moscow | Betekenis | Duiding
M | Must | App werkt niet of foutief
S | Should | App werkt niet zoals overeengekomen
C | Could | App zou beter werken als …
W | Would | App zou excelleren als …
IssueHistory | Betekenis | Duiding
0 | Zoals gecommuniceerd voor release 4/7/2014
1 | Nieuwe issues na IPS op 4/7
2 | Oude, niet opgeloste issues van vóór 4/7
Issues 1/7/2014
Issues post - 1/7/2014
Issues pre -1/7/2014